高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区       文明创建机电设施改造工程

询比采购文件

安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处

二○一八年十月

目    录

第一章  采购公告	2

第二章  报价人须知	7

第三章  采购需求	22

第四章  评审办法	36

第五章  合同内容	41

第六章  报价清单	63

第七章  响应文件格式	66

第一章 采购公告

高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建          机电设施改造工程询比采购公告

高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程询比采购在安徽省交通控股集团有限公司外网进行公告邀请，欢迎符合条件的报价人参加此次询比采购。

一、项目概况与采购范围

1.项目名称：高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程

2.工程地点：G50高速585K+200M公岭服务区、G35高速上行820K潜山服务区

3.项目概况：

本项目为高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程，并依据安徽省交通控股集团有限公司2018年服务区文明创建投资计划批准建设。其中公岭服务区文明创建机电设施改造工程项目业主（采购人）为安徽皖通高速公路股份有限公司，潜山服务区文明创建机电设施改造工程项目业主（采购人）为安徽省交通控股集团有限公司，建设资金来自业主自筹，项目管理单位为安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处。

4.项目已具备采购条件，现进行询比采购，本次询比采购采用公告邀请方式。

5.项目概算：人民币  215  万元。

6.采购类别：工程类。

7.项目划分： 本工程采购分为1个项目，主要工程内容：

公岭服务区文明创建机电设施改造工程包括视频监控系统、广播及呼叫系统、免费WIFI网络服务系统、低压配电及照明系统、高压接线及箱变等。报价人中标后与安徽皖通高速公路股份有限公司签订合同。

潜山服务区文明创建机电设施改造工程包括视频监控系统、广播及呼叫系统、免费WIFI网络服务系统、不间断电源等。报价人中标后与安徽省交通控股集团有限公司签订合同。

8.计划工期：计划开工时间为2018年10月，计划施工工期40个日历天。

二、报价人资格要求

1.资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；具有公路交通工程专业承包壹级资质（公路机电工程分项）或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

2.业绩要求：近3年（2015年1月1日至报价截止日，以项目交工时间为准），作为主承包人须独立完成不少于3个高速公路机电工程合同项目或服务区机电设备安装工程合同项目，且合同金额不少于200万元人民币业绩,且项目已交工（完工）验收质量合格。

3.主要人员最低要求：

项目经理：注册二级建造师及以上（机电工程专业），持有安全生产考核合格证B证，担任高速公路机电工程或服务区机电设备安装工程项目经理的项目业绩：1个。

4.信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5.报价人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面应满足本项目需要。

6.本次采购不接受联合体报价。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价或者未划分项目的同一采购项目报价。违反规定的，相关报价均无效。

三、采购文件的获取

1.采购文件获取方式一：请携带营业执照副本、身份证及其盖公章复印件一份于2018年10月9日至12日下午17:00到安徽省怀宁县小市镇新街370号（G50沪渝高速K598车轴寺出口处）高界处中控室（联系电话：0556－8929419转304225）报名并领取采购文件。

3.采购文件获取方式二：潜在意向人可直接在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）自行下载。并于2018年10月12日下午17:00前以盖章扫描件形式（程江海邮箱：852111772@qq.com）予以确认（确认函格式详见附表），明确是否参加此次询比采购；并将企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件一同发送。未按时报名或发送确认函者，询价人不接受其报价文件。

四、响应文件的递交及相关事宜

1.采购人不组织勘踏现场，报价人可自行对工程现场进行充分考察。

2.本项目中公岭服务区文明创建机电设施改造工程报价最高限额为160万元，潜山服务区文明创建机电设施改造工程报价最高限额为55万元，报价人的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则作废标处理。本项目不收取响应保证金。

3.采购人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、报价文件符合性响应性等方面进行审查。

4.报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年10月16日下午15时30分，递交地点为安徽省怀宁县小市镇新街370号高界管理处办公楼三楼第二会议室。

5.采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开封，邀请报价人的法定代表人或委托代理人携带本人身份证准时参加，未派员参加的报价人视为认同报价及比价结果。

6.逾期送达的、未送达指定地点的或不按照询比采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询比采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）公开发布。

六、联系方式

项目管理单位：安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处

管理单位地址：安徽省怀宁县小市镇新街370号（G50沪渝高速K598车轴寺出口处）

联系人：夏大庆  程江海

电  话：0556－8929419转304225。

安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处

2018年10月9日

附表

## 报价申请表（确认函）

| 报价人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人联系地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 1.申请参加询比采购的项目名称： 2.其它说明： 报价人（公章） 年 月 日 |  |  |  |

附件：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 项目 | 条款名称 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目管理单位 |  | 项目管理单位：安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处 管理单位地址：安徽省怀宁县小市镇新街370号（G50沪渝高速K598车轴寺出口处） 联系人：夏大庆 程江海 电 话：0556－8929419转304225。 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程 |  |
| 1.1.5 | 项目地点 |  | G50高速585K+200M公岭服务区、G35高速上行820K潜山服务区 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 业主自筹，出资比例100% |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：40个日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |  |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全责任事故 |  |  |
| 1.3.5 | 缺陷责任期 | 工程全部完成经采购人验收合格之日起满 2 年，缺陷责任期内如发生质量问题，报价人应无条件修复。 |  |  |
| 1.4.1 | 报价人资质条件、业绩和信誉 | 资质条件：见附录一 业绩要求：见附录二 信誉要求：见附录三 项目经理最低要求：见附录四 |  |  |
| 1.4.3 | 报价人不得存在的其他情形 | - 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性； (2)与本采购项目的其他报价人为同一个单位负责人； (3)与本采购项目的其他报价人存在控股、管理关系； (4)为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (5)与本项目的相关采购人存在隶属关系或者其他利害关系； (6)为本采购项目的代建人； (7)被依法暂停或者取消报价资格； (8)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (9)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (10)在最近三年内发生质量安全事故、重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)； (11)法律法规规定的其他情形。 |  |  |
| 1.4.4 | 报价人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。 |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |  |  |
| 2.2.1 | 报价人要求澄清采购文件 | 时间：2018年10月11日12：00之前 形式：书面形式（如邮件、信函、传真等） |  |  |
| 2.2.2 | 报价文件澄清发出的形式 | 书面形式（如邮件、信函、传真等） |  |  |
| 2.2.3 | 报价人确认收到采购文件澄清 | 时间：收到澄清后4小时内（以发出时间为准） 形式：书面形式（如邮件、信函、传真等） |  |  |
| 3.1.1 | 报价文件密封形式 | þ单信封 □双信封 |  |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 报价为含税价，中标人应提供增值税专用发票。 |  |  |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |  |  |
| 3.2.3 | 报价方式 | þ单价 □总价 |  |  |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |  |  |
| 3.2.8 | 是否有最高报价限价 | 有，公岭服务区文明创建机电设施改造工程报价最高限额为160万元，潜山服务区文明创建机电设施改造工程报价最高限额为55万元， |  |  |
| 3.3.1 | 报价有限期 | 自报价人提交报价文件截止之日起60天。 |  |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近5年（2013年1月1日至报价截止日，以项目交工时间为准） |  |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |  |  |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 是 其他要求： 无 |  |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 采购人地址： （项目名称） 报价文件 在递交截止时间前不得开启 报价人名称：. 注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或者委托代理人签字。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 不退还。 |  |  |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com） 公示期限： 2 日 公示的其他内容： 无 |  |  |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提供履约保证金： þ要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式 履约保证金的金额： 5 ％签约合同价。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：中标人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到中标通知书后5个工作日内。 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后10个工作日内。 |  |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 | 报价人提供的业绩证明材料包括以下第(1)~(2)项资料，缺一不可，否则业绩不予认可。 (1)合同协议书； (2)完工证明或交工证书。 |  |  |  |

附录1   资格审查条件（资质最低要求）

资质要求

具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；同时具有公路交通工程专业承包壹级资质（公路机电工程分项）或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

附录2   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近3年（2015年1月1日至报价截止日），作为主承包人须独立完成不少于3个高速公路机电工程合同项目或服务区机电设备安装工程（以项目交工时间为准），且合同金额不少于200万元人民币业绩,且该项目已交工（完工）验收质量合格。

附录3   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

附录4   资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目经理：注册二级建造师及以上（机电工程专业），持有安全生产考核合格证B证，担任高速公路机电工程或服务区机电设备安装工程项目经理的项目业绩：1个。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见报价人须知前附表。

1.1.3 本项目名称：见报价人须知前附表。

1.1.4 本项目建设地点：见报价人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见报价人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见报价人须知前附表。

1.3.2 本项目计划工期：见报价人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见报价人须知前附表。

1.4 报价人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1报价人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见报价人须知前附表；

(3)业绩要求：见报价人须知前附表；

(4)信誉要求：见报价人须知前附表;

(5)项目经理资格：见报价人须知前附表；

(6)其他要求：见报价人须知前附表。

1.4.3 报价人不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本项目的监理人；

(4)为本项目的代建人；

(5)为本项目提供采购代理服务的；

(6)与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(8)与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消报价资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购报价活动的各方应对采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

采购人不组织勘踏现场，报价人可自行对工程现场进行充分考察。

2.采购文件

2.1采购文件构成

（1）采购公告；

（2）报价人须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）合同内容；

（6）报价清单；

（7）响应文件格式；

2.2采购文件的澄清

2.2.1报价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等)，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.3 报价人在收到澄清后，应在报价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3采购文件的修改

2.3.1在采购截止日期前，无论出于何种原因，采购人均可以补充文件的形式对采购文件进行修改。

2.3.2采购文件的修改将以书面形式通知所有已报名报价人，并对报价人具有约束力。报价人收到修改文件后，应于4小时内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

2.3.3采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成

3.1.1报价文件应包括下列内容：

(1)报价函及报价函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)施工组织设计；

(4)资格审查资料；

(5)已标价工程量清单；

(6)报价人须知前附表规定的其他材料。

3.2 报价

3.2.1 报价人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 报价人在报价截止时间前修改报价函中的报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.6采购人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

3.2.7报价人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评审结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.3 报价有效期

3.3.1 在报价人须知前附表规定的报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人同意延长的，应相应延长其报价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其报价保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “报价人基本情况表”应附报价人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程验收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7 报价文件的编制

3.7.1报价文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 报价文件应当对采购文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见报价人须知前附表。

3.7.4 报价文件正本一份, 副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。

4.1.2 报价文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见报价人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的报价文件，采购人不予受理。

4.2 报价文件的递交

4.2.1 报价人应在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 报价人递交报价文件的地点：见报价人须知前附表。

4.2.3 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的报价文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的报价截止时间(开标时间)和报价人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在报价截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；

(5)当众开标，公布报价人名称、报价人报价，并记录在案；

(7)报价人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标结束。

6. 评标

6.1 评审委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人邀请熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或报价人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与报价人有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

(4)曾因在采购、评标以及其他与采购报价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评审委员会按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

采购人在确定中标人之日起 3 日内，按照报价人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 2 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、报价；

（2）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（3）提出异议的渠道和方式；

（4）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

报价人或其他利害关系人对依法必须进行采购的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前， 将暂停招标投标活动。

7.4定标方式

按照报价人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的报价人。

7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按报价人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第五章“合同内容”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除报价人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的5%。

7.7.2采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.3中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人应予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据采购文件和中标人的报价文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还报价保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评审办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以开标时的报价函大写金额报价为准， 同时按比例修正相应子目的单价或合价。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购报价活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

报价人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买采购文件之日，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到采购人发出的函件（采购文件的澄清、修改等），并应及时向采购人反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

10.2如出现报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照以下原则处理：重新采购。

需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

(项目名称)开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价(元) | 是否超过最高报价限价 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人编制的最高报价限价 |  |  |  |  |  |  |

采购人代表：                                                  记录人：

年        月        日

## 附表二：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于           （报价日期）所递交的                 （项目名称）施工报价文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：                       。

工程安全目标：                   。

项目经理：                       。

请你方在接到本通知书后到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“报价人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人：              (盖单位章)

年   月    日

## 附表二：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受           （中标人名称）于          （报价日期）所递交的           （项目名称）施工报价文件，确定       （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对采购项目的参与！

采购人：              (盖单位章)

年   月    日

第三章  采购需求

A.项目专用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)第三卷第七章技术规范

B.技术要求

第100章 总   则

第101节  通    则

101.01范围

1.本节规范适用于高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程项目。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中，均对质量标准、质量等级、检验内容和方法等提出了要求，若有未写明之处，应按照国家和交通运输部现行有关规范规定且经采购人批准后执行。

3.凡本规范或与本规范有关的其它规范及图纸中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经采购人同意的我国公路工程的常规作法。

101.02一般规定

1.工程项目施工应按照现有的高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程施工图纸、现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及现行的电力行业等有关现行规范的现行相关规定执行。

2.工程量清单

工程量清单由子目号、子目名称、单位、数量、单价、合价组成。本规范各章节的工程内容、工艺流程、检评标准构成每个子目的实施过程。

3.计量规则

计量规则有子目号、子目名称、单位、工程量计量、工程内容组成，每个子目号与工程量清单的子目号对应，是报价人报价和采购人支付的依据。

101.04标准与规范

1.在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本规范及本规范引用的其他标准与规范的相应要求。

2.在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁布版本，应由采购人决定是否用新标准或规范，中标人应在监理人的监督下按采购人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由采购人承担。

3.对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当中标人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，中标人应在施工前报经监理人审批后，方可采用，否则，中标人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除中标人根据合同条款规定的任何责任。

4.当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向中标人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

A.本规范。

B.中华人民共和国国家标准。

C.有关部门标准与规范。

5. 本项目施工现场管理要求除应满足本技术规范要求外，还应满足采购人的各项管理制度要求。

101.06图纸

1.采购人提供的图纸中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表中标人实际完成的工程数量。

2.中标人施工时应核对图中标注的构造物尺寸和高程。发现错误时，应立即和监理人联系，按照监理人批准的尺寸及高程实施。

3.合同授予后，监理人(采购人)可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除中标人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。中标人应向监理人提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。

101.08税金和保险

1.中标人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。

2.在施工期及缺陷责任期内，中标人应按照合同条款要求办理保险，包括建筑工程一切险和第三者责任保险。

3.中标人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工设备办理保险。以上所有保险费用均由中标人承担并包含在所报的单价或总额价中。

## 第102节 工程管理

102.01  一般要求

1、开工报告

中标人应根据采购人要求，在项工程开工前3天向采购人提交分项工程开工报审表，其内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工方案和劳动安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，施工方案、进度计划及其他需要说明的事项等。若中标人的开工准备、工作计划和质量控制方法经采购人书面同意后，工程方可开工。

2、涉路施工许可

中标人进场后，应根据本路段的运营、高速路政大队、高速交警等部门的要求，及时办理施工许可证，并送交采购人备案。施工许可内容及格式按照安徽省路政条例及本路段高速路政大队、交警部门的相关要求执行。

3、工程报告单

中标人应按合同条款规定向采购人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程检验、工程计量、工程进度等报告单或采购人指定需要提供的其他报告单。

102.02 材料

1．由中标人自行采购、运输、贮存的材料，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及采购人的要求，中标人应优先选用广泛应用于桥梁领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经采购人批准同意后方可用于本项目。

2.对于施工用到的主要材料采购人认为必须的材料均采取材料准入制度，采购人将根据中标人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及采购人的要求方可用于本养护项目。

102.03  施工照片与录像

1. 中标人应根据采购人的要求，提供每项工程施工彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给采购人。

2.中标人应提供经采购人确认的相册，并按要求整理打印或粘贴在纸质记录上，这些彩色照片及中标人拍摄的录像归采购人所有。

3.中标人提供的养护工程彩色照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，采购人不再为此另行单独支付任何费用。

102.04  工程记录与竣工文件

工程记录

1.中标人应及时做好施工日志、施工验收单、质检资料、机械化养护施工作业记录表、安全生产管理及测量等原始施工记录，并按采购人要求及时上报。

2.中标人的养护自检资料施工验收单、安全生产管理等资料按采购人管理要求进行报批。

3.按采购人要求中标人应按档案资料管理的要求整理实施专项工程所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按档案管理的要求分类装订成册后移交给采购人验收通过后存档。

4.资料主要包括以下内容：基础数据类资料、作业原始记录类资料、交工验收类资料、试验质检类等养护资料。

竣工文件

中标人应按照交通部颁《公路工程竣(交)工验收办法》及《公路工程竣(交) 工验收办法实施细则》的有关规定和采购人的要求编制工程竣工文件(包括各项检查、施工原始记录、照片录相等资料)。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交采购人审查，整个工程的竣工文件经采购人审查同意复制一式3份后，方能进行交工验收。该文件应在完工后10天内提交采购人审查。具体编制目录如下：

1.综合文件：

(1)签字表格

(2)总目录

(3)目录

(4)施工总结(包括图片、投入人员、机械、实验设备等情况一张表)

(5)开工报告

(6)所有关于专项进度的函件

(7)施工合同

(8)警路联合审核、审批表

(9)工程量清单(按支付期分开)

(10)工程变更

(11)验收纪要

(12)中间计量表

(13)工程质量检验申请批复单

2.工程质量评定资料：

(1)工程质量评定汇总一览表

3. 原始记录：

(1)各项检查记录表

(2)对重要工序及主要施工情况的记录(施工日报、照片、施工现场原始记录)

(3)会议记录

(4)音像资料

102.05 安全保护措施

1.一般要求

中标人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2007年第1号令)、现行《公路养护安全作业规程》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。

2．安全员

在本工程施工期间，中标人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有有效的安全C证资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

(1)本项目交通安全标志等设施应配备充足，施工中至少配备一套不改变交通流方向的单向两车道施工的交通安全标志，并根据作业量的不同，随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

(2)中标人施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足现行《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志标线》等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和采购人的要求。

(3)标志牌应包括但不限于以下标志标牌：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯；

⑦温馨提示标牌。

(4)中标人应及时补充养护合同期内丢失或损坏的交通安全标志及设施，采购人不再另行计量与支付。

102.06现场施工安全管理

1．在进行施工作业前，中标人首先应对施工路段交通量、车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经采购人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报采购人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2．应按国家相关规定和合同文件要求设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3．施工作业应按规定及时向管理处报备。

4．施工作业区内进行作业，严禁施工车辆及人员跨越超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5．施工现场应布设安全围挡，防止高空坠物。

6．所有施工作业人员禁止步行或骑车进入高速公路作业现场，禁止作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7．中标人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

8．施工车辆必须悬挂施工车辆标牌、爆闪警示灯和电子方向指示牌。中标人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

9.施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂警示标识。

10.现场作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色反光标示服，衣着整洁。所有施工作业人员必须戴安全标志帽，高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入施工现场。

11.现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章。

12.高处作业人员必须定期体检，并提供体检报告。患有恐高症、心脏病、高血压、晕眩症等疾病的人员禁止参与高处作业。

13.高处作业前，作业人员需按规定正确穿戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并经现场专人检查。

14.对于高处作业现场有可能坠落的物品材料须采取固定措施，作业现场需采取相应措施防止作业工具坠落，如：作业人员配备工具袋，工具随后放入工具袋。

15.高空作业前，召开“班前会”时，安全员或者班组长应仔细检查员工精神状态，若发现精神不振或身体不适，一律禁止作业，坚决避免“带病上岗”。

102.07 环境保护(垃圾、废弃物的处理)

在工程施工中造成的垃圾、杂物、废弃物，中标人必须集中清理外运至政府允许的堆放点，费用含在相应工程细目报价中，采购人不再另行计量与支付。

102.08 计量与支付

1.工程记录和竣工文件的计量与支付

（1）计量  中标人按采购人要求及时完成当年度施工资料的整理和装订，报采购人验收通过后进行计量。

（2）支付  竣工资料通过采购人年度验收存档后，以报价总额作为支付金额。

2.安全生产费的计量和支付

（1）计量

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。在工程实施中， 安全生产费用按实际投入进行计量，计量时须附安全物资采购清单、购置发票(复印件)、采购人查验签认记录等作为附件，中标人签字盖章后报采购人审核。实际结算的安全生产经费不得超过200章据实结算金额的1.5%，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由中标人自行承担，采购人不再另行单独计量。

（2）支付

(1)安全生产费按实际投入的安全费用为准，经采购人审核后确定支付金额。

200章 设备及附属工程

第201节 通 则

201.1范围

1.本章规范适用于高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区文明创建机电设施改造工程项目。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且需经采购人批准执行。

第202节  主要设备技术指标

202.1  32路硬盘录像机

1.	设备网络视频接入≥32路，≥8个SATA接口；

2.最大接入带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps；

3.应支持H.264、H.265编码格式；

4.具备不低于2个RJ45网口、1对语音对讲接口、1个RS232、1个RS485、1个eSATA接口、3个USB接口、16路报警输入/4路报警输出接口；

5.具备不低于2个HDMI、1个VGA、1路BNC视频输出接口；

6.支持16路1080P或32路720P分辨率解码；

7.可针对通道分配独立的录像存储空间，支持存储空间满即停和满覆盖方式；

8.支持对指定时间的录像进行标签并归档。便于后续查看。

202.2  球型高清摄像机

1.具有不小于1/3 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；

2.焦距:5.2~114mm，大于20倍光学变倍；

3.具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入及1路音频输出；

4.支持H.265、H.264视频编码，支持不小于100dB宽动态；

5.最低照度：≤0.0008lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）；

6.支持智能红外功能，红外距离不小于480米；

7.水平手控最大角度不小于360°，垂直范围-15°~90°；

8.支持支持自动增益、自动白平衡、逆光补偿、数字降噪、透雾功能、强光抑制、区域遮盖功能；

9.支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、快速移动智能行为分析；

10.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议；

11.为了保证前端设备接入访问的安全性，telnet应默认关闭；

12.支持不低于IP67防护等级，工作温度-40°~﹢70°。

#### 202.3全景红外室外球机

1.系统由一个枪机和一个球机组成；

2.枪机参数：200万像素CMOS；不大于2mm镜头；最低照度：0.001（彩色）、0.0001（黑白）；

3.球机参数：200万像素CMOS；焦距范围：5.2～104mm, 20倍光学变焦；最低照度：0.001（彩色）、0.0001（黑白）；水平范围：360°连续旋转，水平键控速度:0.1°～240°/s；垂直范围：0-90°，垂直键控速度:0.1°～180°/s；预置点：256个；

4.枪机视场角不小于180°，支持检测半径最大150米范围内运动目标；

5.具备2个RJ45接口、1个RS-485接口；

6.支持三种跟踪模式，自动多目标跟踪模式、自动单目标持续跟踪模式、手动跟踪模式；

7.在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在球机画面中央；

8.多目标自动跟踪功能，可对对进入枪机画面警戒区域内的多个移动目标(最多60个〕进行锁定，并且驱动球机按设定时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并放大特写；

9.单目标自动跟踪功能，通过人工操作，驱动球机对枪机画面警戒区域内的单个移动目标进行持续跟踪；

10.一点即视功能，鼠标点击或框选枪机画面中的任意区域，球机即可转动到该选中区域。

#### 202.4  室内红外半球摄像机

1.具有不小于1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；

2.焦距范围：2.8~12mm，手动镜头；

3.图像分辨力不小于1100TVL，亮度等级不小于11级；

4.最低照度：≤0.02lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）；

5.支持H.265、H.264视频编码格式，支持不小于100dB宽动态功能；

6.支持自动增益、自动白平衡、逆光补偿、数字降噪、透雾功能；

7.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播协议；

8.支持三码流，主码流1920*1080@30fps、辅码流1920*1080@15fps、第三码流720*576@25fps；

9.支持智能红外功能；

10.提供不少于1个音频输入输出接口，1个告警输入输出接口、1个以太网电口。

#### 202.5  交换机

1.千兆以太网交换机；

2.24个10/100/1000Base-T端口，4个SFP千兆端口；

3.交换容量：≥256Gbps；

4.包转发率：≥96Mpps；

5.MAC地址表：支持集中式MAC地址认证、802.1认证；

6.路由：支持静态路由、RIP、OSPF；

7.支持端口限速、流限速功能；

8.VLAN要求：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN划分，支持VLAN Mapping功能；

9. 组播：支持IGMP Snooping和快速离开机制，支持组播VLAN；

10.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、VLAN的过滤功能。

#### 202.6  功放

1.五路信号输入（三路话筒、二路线路）自带六分区输出，每分区具有LED通断指示；

2.设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；

3.总音量调节功能，各输入通道音量独立调节；

4.高音、低音独立调节；

5.MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB；

6.五单元LED电平显示，动态明朗；

7.具有完善的输出短路保护和超温保护功能；

8.内置信号静音电路，更好的降低输出底噪；

9.具有一路辅助音频输出接口，便于接下一台功放。

#### 202.7  无线AC控制器

1.接口数量≥2个10/100/1000Mbps WAN口， ≥6个10/100/1000Mbps LAN口。

2.用户认证,支持微信连WIFI、MAC地址认证、Portal认证、内置QQ认证、内置邮箱认证。

3.AP管理支持管理AP数量≥60，要求零配置AP自动接入，AP只要上电通过网线连接到本设备，即可自动注册，无需干预就可提供无线服务。

4.无线终端负载均衡,要求可以实时地分析无线客户端的位置，动态地确定在当前时刻和当前位置下哪些AP可以彼此分担负载，通过控制无线客户端接入的AP，来实现这些AP间的负载分担。

5.信道智能切换通过智能信道调整功能，AC可以为每个AP分配最优的信道，尽可能地减少和避免相邻设备的干扰，同时，通过实时频谱检测，可以让AP即使避开微波炉等非802.11干扰源。

#### 202.8  上网行为管理控制器

1.2U机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预，多核架构设计，CPU核数目≥2个，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计；

2.固化接口数：4Combo+10GE电，扩展槽不少于2个，要求提供产品正面照片，自带500G硬盘，内置2.4寸彩色液晶屏，具备触碰按钮；可显示版本号、CPU利用率、内存利用率、设备名称、管理IP等信息；

3.产品性能：支持并发用户数不少于500人，吞吐率不低于2Gbps；

4.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备；

5.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义；

6.对目标地址提供基于ping、TCP、DNS等协议类型探测，可统计最近一周、一天、一小时的探测延时及成功率趋势；

7.支持基于某个用户的QQ、微信、淘宝等虚拟账号关联汇总，可对某个用户一天的上网行为轨迹以时间轴方式进行呈现。

#### 202.9  UPS主机

1.输入电压：220V/230V/240V

2.输入电压范围：110V-300V

3.输入频率：46HZ-54HZ

4.输出功率因数：0.8

5.输出电压：220V/230V/240V

6.逆变器过载能力：105-110％可以支持10min；110-130％持续1min；

7.整机工作效率：≥91％

8.市电掉电转换时间：零转换

#### 202.10  UPS电池

1.使用阀控密封免维护铅酸蓄电池，电池在整个使用寿命期间无需加水补液。

2.可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏解液的缺陷，更不会发生火灾

3.自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2％

4.满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全

5.可以任意方向使用

6.使用温度范围广(－20℃～40℃)

7.无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

8.坚固的端子连接，便于安装连接，导电能力强。

202.11  光纤收发器

1.单模光纤收发器；

2.10M/100M自适应单模光纤收发器，符合IEEE802.3国际布线标准；

3.使用光复用技术，在单纤上应能实现双向传输，传输距离20公里。

202.12  变压器

1.箱式/欧式变电站S11-400KVA-10/0.4

2.含高压进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、变压器

202.13供配电系统

供配电系统需满足《GB50052-2009供配电系统设计规范》要求。

第203节  计量与支付

203.1 计量

按实际发生且经采购人和监理验收合格后，以现场统计和测量的数据为准。

203.2 支付

工程完工经验收合格并投入使用后，按203.1条款计量的数据乘以报价单里相对应项目的单价作为支付金额。

第四章 评审办法

（最低价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审委员会对满足采购文件实质要求的报价文件，依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）报价低的报价人优先； （2）报价相等时，以响应文件提供的业绩数量多的报价人优先； （3）如果响应文件提供的业绩数量相同，以递交报价文件时间靠前的优先。 |
| 1 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.报价函按采购文件规定填报了项目名称、工期、工程质量要求及安全目标； b.报价文件的所有数据均符合采购文件规定； c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写； d.报价函按采购文件规定填报了报价清单； e.已标价报价清单及说明文字与采购文件规定一致，未进行修改和删减； (2)报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定： (3)报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (4)报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5)报价人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。 (6)报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 (7)报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 (8)报价文件未附有采购人不能接受的条件。 (9)权利义务符合采购文件规定： a.报价人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务； c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.报价人在报价活动中无欺诈行为； f.报价人未对合同条款有重要保留。 (10)报价文件正、副本份数符合采购文件第二章“报价人须知” 第 3.7.4 项规定。 （11）采购清单、技术要求中设备参数须满足或优于采购文件要求。 （12）报价函及已标价报价清单(包括报价清单及说明、报价说明、计日工说明、其他说明及报价清单各项表格)的内容应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖报价人单位章。 (13)一份报价文件应只有一个报价，不得提交选择性报价。 (14)报价人未以调价函的形式进行报价。 (15)报价人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 (16) 报价人在报价清单中填报安全生产费，其金额等于最高限价的1.5%。 (17) 报价未超过采购文件设定的最高控制价上限。 |
| 2 | 资格评审标准 | （1）报价人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）报价人的资质等级符合采购文件规定； （3）报价人的类似项目业绩符合采购文件规定； （4）报价人的信誉符合采购文件规定； （5）报价人的项目经理资格符合采购文件规定； （6）报价人的其他要求符合采购文件规定； |
| 注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，报价人的报价文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |  |  |

一、评审办法正文

1.评审办法

本次评审采用最低价法，评审委员会对满足采购文件实质要求的报价文件，依据报价从低至高的原则确定中选单位。报价相等时，以响应文件提供的业绩数量多的报价人优先；如果响应文件提供的业绩数量相同，以递交报价文件时间靠前的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3资格评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作无效标处理：

(1) 串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

(3) 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

(4) 法律、法规规定的其他情况。

3.2报价清单评审

3.2.1报价报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价报价进行修正， 修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审委员会应否决其报价。

3.2.2在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

3.2.3评审委员会发现报价人的报价明显低于其他报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该报价人以低于成本报价，其报价作无效标处理。

3.3 报价文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.3评审委员会对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

3.4.1评审委员会按照本章评审办法推荐前三名中标候选人，并标明排序。

第五章  合同内容

- 第一节 通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工采购文件》（2007年版机电工程）、《中华人民共和国标准施工采购文件》（2018年版）。

第二节  专用合同条款

项目专用合同条款

- 一般约定

1.1组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件(含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)报价函；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)技术规范

(8)图纸；

(9)已标价报价清单；

(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

(10)其他合同文件。

1.2图纸和承包人文件

1.2.1采购人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签订后3日内 ；一套  。

1.2.2采购人对图纸的保密要求：保密

1.2.3承包人有责任检查采购人提供的所有图纸和文件，一旦在这些图纸或文件中发现任何不一致，承包人应立即以书面形式将此类差距报告给监理工程师，并要求澄清。如果承包人需要任何进一步的图纸，承包人应在相关工作开始前充裕的时间内，以书面的形式向监理工程师申请此类图纸。

- 承包人

2.1 承包人的一般义务

(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行合同通用条款第9.1条第3款，并承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。

(2)承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外，还应对施工有交叉和衔接的路面、绿化、房建等施工单位做好配合，承包人应按业主要求做好各工程交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理工程师或业主安排。承包人应充分考虑在施工过程中可采取的交通安全保障及文明施工措施。

(3)承包人在实施合同期间应充分尊重当地民俗习惯及宗教信仰，若因违反而发生纠纷，由承包人承担责任并负担由此产生的一切费用。

(4)根据合同的各项规定，承包人应负责做好合同规定的的施工图设计（如有），精心组织施工，加强质量控制，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

(5)工程资金管理，承包人应执行专用条款《关于对各施工单位财务管理和监督的规定》及《工程资金监管协议》。

(6)承包人在施工过程中，应积极主动取得当地政府及人民群众的支持，协调好本合同段各方的关系，避免施工干扰，同时避免给其他承包人造成施工干扰。凡涉及不可避免的施工干扰问题，由业主和监理工程师统筹协调，承包人必须服从监理工程师有关裁决，费用由双方承包人协商确定，业主不承担此项费用。

(7）承包人出现下列情况的，采购人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容：

a.未经批准擅自更换项目经理或技术负责人；

b.项目经理或技术负责人连续一个月未按合同要求时间有效到位；

c.工程具备开工条件后，非采购人原因造成开工时间超过采购人要求的开工时间一周以上的；

d.因承包人原因造成连续一个月完不成施工进度计划的；

e.工期严重滞后，无法按期完成合同工程或不按采购人要求采取措施的。

f.工程再三出现质量问题，经采购人与其法人代表协商后仍没有及时整改到位的。

g.其他采购人认为承包人无法达到合同要求的内容。

(8)承包人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳动合同，并按规定足额支付劳动工资，否则，造成后果自负，承包人应承诺同意采购人可直接使用承包人工程款支付劳动工资。劳动合同及每月的劳动工资支付明细表及支付情况需及时报采购人备案。

（9)承包人必须严格按照国家规定及采购人要求收集、整理、归档工程各环节的技术，管理资料。承包人必须在交工验收合格后10天内，把合格的竣工资料、档案贰套移交采购人存档，然后进行工程决算，否则重新确定交工日期，工程交工日期以采购人拿到工程备案合格书之日起计。如发现施工竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善的，承包人将承担5千元的违约金，责任方将承担因此而造成的一切后果。

2.2承包人项目经理

为在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按报价书附表所报名单委派项目经理，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定,如果需要更换报价书附表所报项目经理名单时，应事先与监理工程师协商并取得业主的同意。如果监理工程师认为已委派的项目经理的工作能力和业务水平不称职，经业主同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理，同时委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理。

2.3承包人人员的管理

承包人必须落实各项劳动保护措施，确保农民工安全，并按照国家《劳动法》、《安徽省工资支付规定》（省政府令第194号）和《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》（安徽省劳动和社会保障厅、交通厅劳社〔2007〕14号）等有关规定，负责支付农民工工资，按月预付，按季结清，每月预付工资不得低于当地最低工资标准。承包人应将工资直接支付给农民工本人，严禁经由其他不备用工主体资格的组织和个人等中间环节代发，否则由承包人负责解决由此带来的农民工工资拖欠问题。承包人应于每月15日前将上个月的劳务人员工资发放表报监理工程师和业主，当承包人未按上述规定支付农民工的工资时，业主将从任何应支付的工程款项中代扣代付，由此引起的一切责任和后果都由承包人负责。

承包人可以直接招用农民工或者将劳务作业采购给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签订劳动合同。劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

业主和监理单位应当加强对承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，要予以纠正。拒不纠正的，业主要及时将有关情况报政府行政主管部门调查处理。

承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，加强对劳务施工队伍的选择与管理，定期、不定期召开工地会议，提高全员质量和安全意识，并应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

2.4撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为:监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本项目工程工作。

承包人在接到通知后7天内必须撤换监理工程师指定的人员，否则将视为违约。

2.5保障承包人人员的合法权益

除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为业主或监理工程师服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应将劳务合同的副本报监理工程师核备。承包人应按时发放所有人员工资。

承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员健康和安全，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和联系急救的医务人员和医疗设施。负责为其雇员投保人身意外伤害险，最低保险赔额不低于人民币30万元。

承包人应自费采取必须的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，以保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

承包人还应负责为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水。

一旦爆发任何具有传染性疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施。

2.6承包人现场查勘

采购人提供的本合同工程的施工图、清障内容等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

承包人通过现场考察应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑安全、保卫和环境保护规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排，若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。

应认为承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复所需的工、料、机费及管理费等全部费用已作了详尽的考虑，相应风险已包含在报价中。

2.7 承包人的施工安全责任

对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

在跨铁路、公路、通航水域施工时，应与相关部门取得联系，设置必要的标志，采取相关措施，确保施工区域安全。

2.8工期延长

由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期。

（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；

（2）本合同条款指明可能的延误；

（3）异常恶劣的气候条件；

（4）由于采购人的延误或阻碍；

（5）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况，

监理工程师在与承包人适当协商并报经采购人批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送采购人。

2.9工程进度过慢

承包人应严格执行监理人批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。承包人的实际工程进度曲线处在工程进度管理曲线定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在工程进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

采购人根据本项目总体施工计划对工程各实施阶段的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同段内各阶段进度目标的实现。

如果因为承包人的原因连续2个月未能完成月度计划任务的80%或没有能力在合同约定的施工工期内完成合同工程量，已造成或预期造成工期延误，监理人应立即通知采购人，并抄送承包人。采购人在监理人向承包人发出书面整改指令(通知)3天后，可将本合同工程中的一部分或剩余全部工程交由其它承包人或指定分包人完成，切割承包人应无条件接受，并承担由此所产生的一切费用。完成相应工程的全部费用由采购人、监理人和具体实施完成的施工方协商，由采购人从原承包人的工程价款和履约担保中予以扣除。

终止对承包人的雇佣或将剩余部分工程或剩余全部工程交由特殊的分包人或指定其他承包人完成。对承包人已完成的工程量、已进场的合格材料由监理人予以测量、计量并进行确认。承包人不得提出异议。

3.材料和工程设备

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，采购人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

4. 异常恶劣的气候条件

异常恶劣天气是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。由于出现上述异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求采购人延长工期。工程延误由监理人根据承包人提交的由气象部门提供的统计资料证明予以评定，但评定时应考虑按同等标准以同期或其它月份良好的气候予以抵补。异常恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

5. 变更

5.1变更权

任何工程变更都必须得到相应审批部门签发的变更令或指示后，承包人才能进行相关的工程变更的工作，否则，不予计量。

5.2变更程序

变更工程价格的增加或减少额，应以报价清单中的单价或总额价为依据。如果报价清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用合同协议书报价清单中监理人认为适合的类似工程细目单价用于作价的依据。如果不适合，则由承包人按相关定额、报价时提交的报价分析资料中工、料、机单价和综合费率编制单价报监理人和采购人审批。若采购人认为采用单价或编制单价或总额价不符合规定时，有权根据项目情况更改其单价或总额价。如果此单价或总额价一时不能议定，监理人可以确定暂时的单价或总额价，待议定后在其后的支付证书中调整。承包人不能因变更工程价格未议定而作为拖延或不执行变更工程的理由。

6. 竣工文件

6.1承包人应按照交通部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》及省级档案管理部门和本项目档案咨询单位的规定和要求编制竣工图表和施工文件。

6.2各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后陆续提交监理人审查，全部工程完工后10天内，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向采购人提交3整套监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

6.3提交竣工文件的同时应提交与竣工图和相关资料内容完全一致的U盘一式两份。所有文字资料（含质检、试验、变更、计量等资料）除承包人、监理人及采购人等相关人员的签字外，均需用计算机统一处理。

7. 承包人违约

具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 采购人将课以承包人2千元/次的违约金，若承包人未在限期内改正 |
| 10.2 | 承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程 | 采购人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，采购人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 10.3 | 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误 | 采购人将按计划工期实际延迟天数课以承包人1千元/天的违约金 |
| 10.4 | 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补 | 采购人将课以承包人2千元/次的违约金，采购人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 10.5 | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 采购人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 10.6 | 承包人未能按期开工 | 采购人将实际延迟天数课以承包人1千元/天的违约金 |
| 10.7 | 承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 未经采购人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，采购人将终止合同，并没收承包人的履约担保； 项目经理、技术负责人未按采购人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按采购人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金 |
| 10.8 | 经监理人和采购人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人1千元/次的违约金 |
| 10.9 | 承包人不按合同约定履行义务的其他情况 | 未经采购人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场，课以承包人1000元/人·天的违约金； 在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假，课以承包人1000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场； 对路面工程以及其他附属工程造成损坏或污染，承包人必须赔偿采购人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1千元/次的违约金。 |
| 10.10 | 承包人未根据监理人批准材料组织进场 | 将未根据监理人批准的材料清除出场，同时课以1千元/次的违约金；已经用于工程上时现场必须返工，并课以2千元/次违约金。 |
| 10.11 | 承包人必须配备一名资料员负责严格按照国家规定及采购人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。工程竣工后应向采购人提交完整、规范的工程竣工资料。 | 如发现施工竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善的，承包人将承担2千元的违约金并承担因此而造成的一切后果 |
| 10.12 | 承包人无视采购人、监理工程师的书面警告或指令，或不服从采购人、监理工程师对承包人违反合同、规范等行为的管理 | 采购人、监理工程师有权视其问题的严重性程度对承包人处以1千元/次的违约金。 |

8.为其它承包人提供方便

承包人在施工中应尽量避免给其它承包人造成施工干扰。凡发生不可避免的施工干扰或引起相关费用，由采购人和监理工程监理人协调，承包人必须服从监理工程监理人的裁决，采购人不承担此项费用。

9.保护农民工的合法权益

9.1承包人可以直接招用农民工或者将劳务采购给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签定劳务合同，并报监理人和采购人备案。

9.2承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报监理人和采购人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应具有相应的资格证书。

9.3劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

9.4对招用农民工不签定劳动合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，监理人和采购人有权要求其纠正。拒不纠正的，采购人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。

9.5采购人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，采购人给予5千/次以内的处罚。

10.安全生产管理

10.1承包人应将安全生产经费专款专用。

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人(项目经理、项目副经理、项目总工)、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

10.2承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

10.3采购人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

11.工程款支付

本工程无预付款，工程完工经甲方验收合格后，按照第三章技术规范计算的支付金额，一次性支付工程总价的90%，合同价款的5％在甲方收到审计定案表后支付，剩余合同价款的5％作为质量保证金于缺陷责任期满后支付。

- 缺陷责任与保修责任

12.1在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

12.2保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与采购人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

12.3若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由采购人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

13. 争议的解决

13.1对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，采购人或承包人任一方均有权提交给仲裁委员会仲裁。

13.2仲裁可在交工之前或之后进行，但采购人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

13.3仲裁裁决是终局性的并对采购人和承包人双方具有约束力。

13.4全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

- 合同协议书

（本格式编排在采购文件中，供报价人参考，报价时不需填写）

附件一：合同协议书

合同协议书

（采购人名称，以下简称“甲方”）为实施               （项目名称），已接受                    （中标人名称，以下简称“乙方”）对该项目的报价。甲方和乙方共同达成如下协议。

1、本项目简介；

本项目的主要工作内容：                                         。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中选通知书；

（3）报价函；

（4）项目专用合同条款；

（5）报价清单；

（6）乙方有关人员、设备等投入的承诺；

（7）施工组织方案；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）             元（￥        ）。

4、项目负责人：        。

5、工程质量符合：项目交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定合格。

安全目标：                    。

6、乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

8、乙方应按照甲方或监理人指示开工，工期为       。

9、本协议书在乙方提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章（或合同专用章）后生效。乙方完成全部服务工作，且合同双方均完成合同约定事项后，本协议书失效。

10、本协议书正本四份、副本二份，合同双方各执正本二份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 甲方： （盖单位章） |  | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件二：廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                          合同实施过程中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，业主单位            （以下简称甲方)与施工单位                   (以下简称乙方)，特订立如下合同:

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

(二)严格执行                   合同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为、有向其上级有关部门举报、建议给予处理，并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(四)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(六)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任；给予乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                    合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表（签字）：                       代表（签字）：

签订日期：   年   月   日                   年   月   日

附件三：安全合同

安全合同

甲方（采购人）：

乙方（承包人）：

鉴于甲、乙双方签订了                       合同，为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好该项目的安全管理工作，甲方与乙方签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家及行业等有关安全生产的法律法规和规章制度的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、考核、总结。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收并投入使用。

4．甲方负责对乙方的安全工作进行监管，适时组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家及行业等有关安全生产的法律法规和规章制度的规定，认真执行工程承包合同和甲方的有关安全要求。

2．坚持“安全第一，预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边、人人有责。项目经理是项目安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员（有交通组织等特殊安全需要的项目应根据实际适当增加安全员），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事项的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有有效的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车辆、机械等特殊工程的人员，经过专业培训并获得相关合格证件后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．乙方在施工过程中需占用车道作业的，作业现场安全标志设置应严格按照交通运输部《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和《道路交通标志和标线》（GB 5768）等现行相关规范标准执行，并经高速交警、路政部门和甲方许可后方可施工。雪、雾等恶劣天气和春运、节假日期间，原则上不得在高速公路范围内占道施工（应急抢险、必须连续作业等工作除外）。乙方在施工过程中必须服从相关部门的管理。

8．乙方应当保证安全生产经费的投入，按要求配备安全管理人员，配置必要的安全防护用品和安全设施设备。乙方必须为从业人员购买人身意外伤害保险，每名上路作业人员的身故保险额一般不少于50万元。乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，涉路施工作业人员必须穿着反光服。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．乙方施工车辆应具有明显的施工作业车辆标识，并安装警示灯。同时车辆必须保证性能良好，三证（驾驶证、行车证、保险单均需在有效期内）齐全，车辆上路施工前须经相关部门许可。乙方施工车辆应按照甲方有关规定缴纳通行费，不得有偷逃通行费等行为发生，否则甲方有权给予处罚。

10．乙方施工车辆在高速公路上应匀速行驶，严禁在通行区域倒车或逆向行驶，不准强行超车，不准紧急刹车，严禁在中央分隔带豁口处调头。

11．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

12．乙方在施工过程中，不得随意拆除高速公路防撞护栏、隔离栅等安全设施，因施工需要确需拆除的，须经甲方职能部门批准，并按要求采取安全防护措施；施工完毕后，须按要求将拆除的安全设施恢复。

13．乙方不得擅自改变施工区域，现场作业人员不得随意出入施工作业区或穿越高速公路，不得骑自行车、摩托车、电瓶车等不符合规定的车辆在高速公路上行驶，不得坐在护栏上休息。

14．乙方每个施工作业现场至少配备一名专职或兼职安全员，及时纠正涉路施工现场不规范行为。

15．乙方施工作业完毕，应对施工现场进行清理，及时撤除临时施工标志标牌，恢复高速公路安全设施，保畅道路畅通。

16．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

17．乙方必须遵守甲方关于现场安全的有关规定。乙方在施工作业过程中，必须接受甲方、交警、路政等有关部门的安全监督检查。不符合本合同安全措施内容的，甲方有权要求乙方停止施工作业，要求乙方按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对乙方有关违约行为按每次500～10000元进行扣款。

18．乙方必须按照工程施工项目的特点，组织制定实施中的生产安全事故应急预案；如果发生安全事故，应立即启动应急预案妥善处置，并按照有关规定及时上报有关部门。

19．乙方负责工程施工中的全部安全生产责任。如果乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方承担。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究相关责任。

四、本合同由双方代表签字并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同一式六份，双方各执三份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表（签字）：                        代表（签字）：

签订日期：     年   月   日                  年   月   日

履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（采购人名称）：

鉴于           （采购人名称，以下简称“甲方”）接受 	（承包人名称，以下简称“乙方”）于     年    月    日参加 	（项目名称）的投标。乙方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与甲方订立的合同，向甲方提供担保。

1.担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

2.担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至甲方签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给甲方造成经济损失时， 乙方在收到甲方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须甲方出具证明或陈述理由。

4.甲方和乙方按合同条款第 15 条变更合同时，无论乙方是否收到该变更， 乙方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                  （盖单位章）                法定代表人或其委托代理人：        （签字） 地   址 ：

邮政编码： 	 电 话：

传   真：

年 	月 	日

第六章  报价清单

报价清单

一、报价清单说明

1.1 本报价清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关报价清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本报价清单应与采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本报价清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本报价清单的单价和总额价计算支付金额。

1.4 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入报价清单内，在给报价清单各子目标价前，应参阅第三章“采购需求”的有关内容。

1.5 报价清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.6 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是报价清单的外延。当图纸与报价清单所列数量不一致时，以报价清单所列数量作为报价的依据。

1.7本工程公岭服务区文明创建机电工程高压接线及箱变部分，报价人要自行与当地供电部门联系高压接线、停送电、施工许可、送电前的验收等施工事宜，相关费用已包含在相关子目单价中。

1.8本工程公岭服务区文明创建机电工程高压接线及箱变部分，报价人要自行与当地村民联系清障补偿、借道施工等事宜，报价人须对工程现场进行充分考察，报价清单中清障补偿项所报费用须包含高压线路所经过路段的所有清障补偿以及因施工需要的借道费用。

二、报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在报价清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成报价清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在报价清单的单价与总额价之中。

2.6 报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7报价清单中，设备名称后面打“*”的设备，一定要填写品牌和型号，备注栏里注明品牌选择的，报价人所提供的设备品牌只能在备注栏所列品牌里选择。

2.8安全生产费用所报金额等于最高限价的1.5%，必须专款专用，结算时以实际发生的为准。

三、报价清单见附件

- 第七章  响应文件格式

高界管理处2018年公岭服务区、潜山服务区        文明创建机电设施改造工程

报价文件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、授权委托书

三、施工组织设计

四、资格审查资料

五、已标价的报价清单

一、报 价 函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究 	（项目名称）采购文件的全部内容（含补遗书第  号至第   号），在考察工程现场后，愿意以报价文件中的投标总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

- 工程质量： 	，安全目标： 	，工期： 	日历天。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

- 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本工程的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。①

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）② 法定代表人或其委托代理人： 		（签字） 地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年    月    日

二、授权委托书

(一)授权委托书

本人           （姓名）系                      （报价人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义领取（购买）                   （项目名称）采购文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目采购文件发布之日至报价有效期截止日。

代理人无转委托权。

报  价  人：  （全称）（盖单位章）

法定代表人：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日     期：         年      月     日

注：

- 如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。

- 附法人及法定代表人身份证复印件。

三、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

- 总体施工组织布置及规划

- 重点、关键和难点工程的施工方案

- 工期关键线路图及保证措施

- 关键工程质量保证措施

- 安全保证措施

- 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施

- 项目风险预测与防范，事故应急预案

- 其他应说明的事项

四、资格审查资料

1、供应商基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 壹级注册建造师 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技术员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

2、近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格（万元） |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后提供中标通知书、合同协议书及工程接收证书（工程竣工验收证书）。上述证明材料中应明确表述本项目资格审查所需的工程内容（例如公路等级、工程内容、合同金额、交工时间等）等。

3、如报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料复印件来证明所附业绩的继承性并加盖公章。

3、拟委任的项目经理资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司职务 |  |  | 拟在本项目工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年月毕业于学校专业，学制年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 采购人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附项目经理和的身份证、职称资格证书、建造师注册证（如果有）、安全生产考核合格证、社保证明等相关资料。

2、提供项目经理的业绩证明资料（可由业主证明或中标通知书或合同协议书及工程接收证书（工程竣工验收证书），并应提供以下网页屏幕打印资料：

3、提供项目经理在“全国建造师信息查询”网站上注册建造师信息的网页屏幕打印资料

4、提供项目经理和项目总工《安全生产考核合格证书》在“交通运输部公路水运工程施工企业安全生产管理人员信息公共查询平台”网站查询信息的网页屏幕打印资料

#### 4、报价人的信誉情况

| 项目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）中国裁判文书网上查询的近三年内报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为的查询记录打印件；

五、已标价的报价清单

根据采购人提供的报价清单填报。