- 2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程

- 采 购 文 件

- 安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

- 二〇一九年五月

- 目    录

第一章  采购公告	3

第二章  响应人须知	7

第三章  评审办法	29

第四章  合同条款及格式	31

第五章  工程量清单	56

第六章  图  纸(另册)	57

第七章  技术规范	58

第八章  工程量清单计量规则	84

第九章  响应文件格式	85

- 第一章  采购公告

- 2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程

- 采购公告

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处对“2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程”进行公开采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

- 一、项目名称及内容

1、项目名称：2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程。

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处所辖的G3京台高速代管段。

3、项目概况：

本工程的建设地点为京台高速公路主干线涂山淮河大桥（安徽省蚌埠市境内）。桥位处淮河河段规划为三级航道，原设计按《内河通航标准》（GB139-90）中天然河流，常年通航Ⅲ-（3）级航道的要求执行。该桥采用分离双幅形式，全长1629.06米，主桥为双幅五跨一联预应力混凝土变高度直腹板连续箱梁，单箱单室。主桥布置为45m（边跨）+90m（副跨）+130m（主跨）+90m（副跨）+45m（边跨）。主桥施工采用悬浇法施工。桥梁设计荷载等级为汽车-超20级，挂车-120级。大桥于1998年11月8日正式开工，2002年7月1日竣工通车。

本工程投资主体为安徽省交通控股集团有限公司、现场管理机构为安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处。由于蚌埠市淮河蚌埠闸上饮用水水源地已被水利部列入全国第二批重要饮用水水源地目录，为防止发生意外事故时，危化品直接排入淮河，造成重大饮用水源地污染事件，故拟对该桥设置雨水集中处置设施：从南岸14#墩至北岸20#墩，连续设置横向排水管，最终把桥面雨水集中从北岸20#墩通过竖向排水管引流下来，并在20#墩附近分别浇筑一个4m×8m×1.0m沉淀池及8m×8m×1.2m蒸发池，池壁、底板为平均0.2m厚的混凝土结构；为防止附近群众误入池体，在池体四周设置隔离栅及警告标识。

另外，因该桥部分支座锈蚀严重，为保障桥梁支座使用功能良好，确保高速公路运行安全，拟对该特大桥108个盆式支座进行除锈和防腐涂装处理相关工作。

4、项目估算：142万元

5、采购类别：工程类。

6、标段划分：本采购项目共划分为1个标段。

7、计划工期：计划工期90日历天，计划开工日期2019年5月，计划终止时间为2019年8月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

- 二、响应人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路工程施工总承包一级或以上资质或公路养护工程一类资质或桥梁工程专业承包一级资质。

2、业绩最低要求：

满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路桥梁工程施工业绩；

（2）近5年独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路桥梁养护工程施工业绩。

3、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具备公路工程相关专业注册建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路桥梁养护工程施工项目的项目经理。

4、响应人须具备的业绩、信誉、项目经理和项目总工等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。

5、本次采购不接受联合体报价。

6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。

7、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次采购。

- 三、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件及固化清单等相关文件。

响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对采购有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年5月 14日10：00时，响应人应于当日8：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省蚌埠市禹会区仁和集南二公里蚌埠管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年5月 14日10：00时前到账，否则无效。

- 五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

地  址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区

联 系 人： 张湘伟  刘小莹

电  话：0552-3150703

- 六、保证金账户

账户名称：安徽安联高速公路有限公司

开户银行：中国工商银行蚌埠市华夏支行

账    号：1303007529300174778

- 附件：2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程采购文件

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

2019年5月7 日

# 第二章  响应人须知

说明：

一、本章“响应人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“响应人须知前附表”是对“响应人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“响应人须知前附表”中的附录表格同属“响应人须知前附表”内容，具有相同效力。

- 响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处 地 址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区 联系人： 张湘伟 刘小莹 电 话：0552-3150703 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | G3京台高速公路合徐段K887+285。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 安徽省交通控股集团有限公司自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | G3京台高速公路合徐段K887+285涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 2019年5月至2019年8月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录 财务要求（不要求） 业绩要求：见附录 信誉要求：见附录 项目经理和项目总工资格（如要求）资格：见附录 其他要求（如要求）：见附录 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体采购 | 不接受 |
| 1.4.3 | 响应人不得存在的其他关联情形 | 无 |
| 1.4.4 | 响应人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次采购。 |
| 1.4.5 | 公路工程施工资质企业名录 | 本项目不适用 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 采购预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 递交采购文件截至之日4天前 |
| 1.10.3 | 采购人澄清的时间 | 递交采购文件截至之日3天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： 。 对分包人的资格要求： 响应人如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清采购文件 | 时间：递交响应文件截至之日3天前 |
|  |  | 形式：电话咨询 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清发出的形式 | 采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，响应人应自行下载。 |
| 2.2.3 | 响应人确认收到采购文件澄清 | 响应人应关注上述网站，及时下载采购文件澄清，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 采购文件修改发出的形式 | 采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，响应人应自行下载。 |
| 2.3.2 | 响应人确认收到采购文件修改 | 响应人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。 |
| 3.1.1 | 响应文件密封形式 | R单信封 ¨双信封 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 采购为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。 承包人应提供增值税发票。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 响应人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）），响应人自行下载。 响应人应将已填写完毕的采购工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在响应文件（报价文件）正本包封内一并交回。 □响应人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 采购方式 | 单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高采购限价 | □无 有，最高采购限价：142万元 盆式支座最高限价为100万元，集中排水最高限价为 42万元，合计总价最高限价142万元，如有子目限价的不得高于该子目的限价。 |
| 3.2.9 | 采购的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 采购有效期 | 自响应人提交响应文件截止之日起计算30天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 响应保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。 |
| 3.4.3 | 响应保证金的利息计算原则 | / |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还响应保证金的情形 | 增加： （4）成交候选人放弃成交候选人资格； （5）响应人在采购过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通采购、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等采购不良行为的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近 5 年（2014年1月1日至今） |
| 3.5.3 | 业绩证明材料 | 响应人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。 （1）合同协议书； （2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料； （3）响应人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。 （5）合同未到期但合同履约已满一年的高速公路养护工程业绩，须在合同期满一年后由业主出具年度考核评价（履约证明）材料，用以替代第（2）项的交工（完工）证明材料。 |
| 3.5.5 | 项目经理和项目总工资历证明材料 | 项目经理和项目总工需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。 （1）身份证； （2）建造师注册证书；（仅项目经理提供） （3）技术职称证书；（仅项目总工提供） （4）安全生产考核合格证书； （5）响应人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（缴费截止时间应在采购截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选采购方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 是 其他要求： 无 |
| 3.7.4 | 响应文件正本和副本标记 | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 无 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封和标记 | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明响应人名称和所响应项目名称。在信封封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 见“采购公告” |
| 4.2.3 | 是否退还采购文件 | 否 |
| 增4.4 | 采购人通知延后响应截止时间的时间 | 原定采购截止时间3日前 |
| 5.1 | 采购时间和地点 | 采购文件开标时间：同报价截止时间 采购文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处二楼会议室 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 增6.3.3 | 评审小组的组成 | 评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 7.1 | 确定成交候选人 | 本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（若经评审的有效供应商少于3名，则采购人重新询比采购）。 |
| 7.4 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（（https://www.ahjkjt.com/） 公示期限：2日 |
| 7.6 | 履约保证金 | 是否要求成交人提交履约保证金： 要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |
| 7.7.1 | 签约合同价的确定原则 | 文末增加： （3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。 |
| 7.8.3 | 监督部门 | 安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处党务部 电话：0552-3150707 地址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由响应人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。 |  |

- 附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路工程施工总承包一级或以上资质或公路养护工程一类资质或桥梁工程专业承包一级资质。

- 附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

- 附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

满足以下任意一项业绩要求均可： （1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路桥梁工程施工业绩； （2）近5年独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路桥梁养护工程施工业绩。

- 响应人应按响应人须知第3.5.3项及本表要求提供相应的业绩证明材料。

- 附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。

- 附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 同时具备： 1.注册一级或二级建造师资质（公路工程专业）； 2.持有有效的B类安全生产考核合格证书。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

注：1、响应人应按响应人须知第3.5.5项及本表要求提供拟委任的项目经理、项目总工相应证明材料。

2、拟委任的项目经理和项目总工必须是响应人本单位在职人员，响应人应提供响应人所属社保机构出具的以上人员的社保缴费证明（缴费截止时间应在响应截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖缴费单位证明专用章。

响应人须知正文

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见响应人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见响应人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见响应人须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见响应人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求（适用于已进行资格预审的）

响应人应是收到采购人发出报价邀请书的单位。

1.4 响应人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 响应人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见响应人须知前附表；

（2）财务要求：见响应人须知前附表；

（3）业绩要求：见响应人须知前附表；

（4）信誉要求：见响应人须知前附表;

（5）项目经理资格：见响应人须知前附表；

（6）其他要求：见响应人须知前附表。

1.4.2 响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价；

（4）联合体所有成员数量不得超过响应人须知前附表规定的数量；

（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

（6）联合体各方应分别按照本采购文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在报价、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供采购代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消报价资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查小组认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.4.4 响应人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消采购项目所在地的报价资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 响应人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且响应人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。响应人不满足本项规定条件的，将被否决报价。

1.5 费用承担

响应人准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购报价活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，响应人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对响应人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 响应预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开响应预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开响应预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 响应预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的响应人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 响应人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。采购人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在响应人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：响应人如有分包计划，应按第九章“标文件格式”投的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且响应人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 响应文件偏离采购文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.2 响应文件应对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，响应人的报价将被否决。

响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决报价情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评审办法”的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终报价未超过最高报价限价(如有)的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误和报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）响应文件页码不连续，采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评审小组对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求响应人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低报价法评审，应要求响应人对细微偏差进行澄清，只有响应人的澄清文件被评审小组接受，响应人才能参加评审价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评审，可在相关评分因素的评分中酌情扣分;

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求响应人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 响应人应根据采购文件的要求提供施工组织设计等内容以对采购文件作出响应。

- 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告（或采购邀请书）；

（2）响应人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）响应文件格式；

（9）响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在响应人须知前附表规定的响应截止时间3天前在安徽交控集团网站上进行补遗澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足3天，相应延长响应截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购人以响应人须知前附表规定的形式修改采购文件，在安徽交控集团网站上进行补遗澄清。修改采购文件的时间距本章第4.2.1项规定的响应截止时间不足3日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.4 对采购文件的异议

响应人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在响应截止时间4日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起1日内作出答复；作出答复前，将暂停采购报价活动。

- 3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

根据响应人须知前附表规定的不同形式，响应文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1响应文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）

（1）报价函及报价函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）响应保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）响应人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（响应文件）

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）

（2）报价函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表（如有）。

3.1.2 响应人须知前附表规定不接受联合体报价的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 响应人须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，除响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。响应人应按第九章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。响应人应按响应人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目采购采用工程量固化清单,采购人在出售采购文件的同时向响应人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。响应人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成报价工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入响应文件。响应人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。

响应人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的报价工程量清单电子文件单独拷入采购人提供的光盘（或U盘）中，密封在响应文件正本内一并交回。严禁响应人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

响应人根据采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的响应文件工程量清单中的报价和报价函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其报价将被否决。

（2）本项目采购由采购人提供书面工程量清单，由响应人按照采购人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评审小组将按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见响应人须知前附表。响应人在响应截止时间前修改报价函中的报价总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4响应人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 响应人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在报价总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由响应人按采购文件的规定填写总额价。

3.2.6 除响应人须知前附表另有规定外，采购人不接受调价函。若采购人接受调价函，则应在采购文件中给出调价函的格式。响应人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用采购文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且响应人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中采购人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在响应文件正本首页，与响应文件一起密封提交。

若响应人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在响应文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若响应人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其报价将被否决。

（4）若采购人接受调价函，响应人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，响应人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由采购人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在报价函附录价格指数和权重表中约定范围；响应人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 采购人设有最高报价限价的，响应人的报价不得超过最高报价限价，最高报价限价在响应人须知前附表中载明。

3.2.9 报价的其他要求见响应人须知前附表。

3.3 报价有效期

3.3.1 除响应人须知前附表另有规定外，报价有效期为90天。

3.3.2 在报价有效期内，响应人撤销响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长报价有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其报价失效，但响应人有权收回其响应保证金及现金或支票形式递交的响应保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 响应保证金

3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额和第九章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体报价的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。

响应保证金应采用现金、支票、银行保函或采购人在响应人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，响应人应在递交截止时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户转入采购人指定账户，否则视为响应保证金无效。采购人指定的开户银行及账号见响应人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合响应人须知前附表规定级别的银行开具，并采用采购文件提供的格式。银行保函复印件装订在响应文件内，原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交给响应人。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与报价有效期一致。采购人如果按本章第3.3.3项的规定延长了报价有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 响应人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其报价。

3.4.3 采购人最迟将在成交通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他响应人退还响应保证金，与成交人签订书面合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还响应保证金。响应保证金以现金或者支票形式递交的，采购人应同时退还响应保证金的银行同期活期存款利息，且退还至响应人的基本账户。

利息计算原则见响应人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）响应人在报价有效期内撤销其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金；

（3）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3.5  资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除响应人须知前附表另有规定外，响应人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “响应人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见响应人须知前附表。响应人的成立时间少于响应人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体要求见响应人须知前附表。

3.5.4 “报价人的信誉情况”应附报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为承诺函原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工（如有）资历表”应附项目经理和项目总工（如有）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，响应人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工（如有）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工（如有）参加社保的有效证明材料复印件。

如项目经理目项目总工（如有）目前仍在其他项目上任职，则响应人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及在资格审查所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及响应人所属社保机构出具的缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 响应人须知前附表规定接受联合体报价的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，响应人在响应文件中填报的项目经理不允许更换。

3.5.10 响应人在响应文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。响应人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 采购人有权核查响应人在资格预审申请文件和响应文件中提供的材料，若在评审期间发现响应人提供了虚假资料，其报价将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的响应人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选报价方案

3.6.1 除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。

3.6.2 允许响应人递交备选报价方案的，只有成交人所递交的备选报价方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选报价方案优于其按照采购文件要求编制的报价方案的，采购人可以接受该备选报价方案。

3.6.3 响应人提供两个或两个以上报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第九章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应对采购文件有关工期、报价有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求响应人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求响应人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函、调价函及对响应文件的澄清和说明应加盖响应人单位章，或由响应人的法定代表人或委托代理人签字。

如果响应文件由委托代理人签署，则响应人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由响应人的法定代表人亲自签署响应文件，则响应人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“响应文件格式”的要求。

以联合体形式参与报价的，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。响应人应根据响应人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见响应人须知前附表。

- 4. 报价

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应采用双信封形式密封。响应文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。响应文件的正本与副本、响应文件电子版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单形式）应统一密封在另一封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人或者委托代理人签字。

采用银行保函形式提交响应保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2 响应文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行封套上应写明的内容见响应人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应人应在第一章“采购公告”或“报价邀请书”规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见第一章“采购公告”或“报价邀请书”。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。响应人少于3个的，响应文件当场退还给响应人。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 响应人撤回响应文件的，采购人应在收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应截止时间（开标时间）和响应人须知前附表规定的地点对收到的响应文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

采购人在响应人须知前附表规定的地点对第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

响应人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该响应人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照响应人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照响应人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布响应人名称、标段名称、响应保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）响应人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，由采购人密封保存。

5.2.3 采购人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照响应人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照响应人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、响应人名称、报价及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评审基准价；

（7）将未通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）退还给响应人；

（8）响应人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件第二个信封（报价文件）开标现场，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现报价文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）未在报价函上填写报价总价；

（2）报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高报价限价(如有)。

（3）报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）报价函上填写的标段号与报价文件封套上标记的标段号不一致。

如果响应人认为某一标段的评审基准价计算有误，有权在开标现场提出，经采购人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。开标现场宣布的评审基准价出计算有误经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若采购人宣读的内容与响应文件不符时，响应人有权在开标现场提出疑问，经采购人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若响应人现场未提出疑问，则认为响应人已确认采购人宣读的内容。

5.3 开标异议

响应人对开标有异议的，应在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录，有异议的响应人、采购人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

- 6. 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责采购项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与响应人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为响应人的工作人员或退休人员；

（4）与响应人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（5）在与采购报价有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。

- 7. 合同授予

7.1 成交候选人公示

采购人在收到评审报告之日起3日内，按照响应人须知前附表规定的媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于2日，公示内容包括：

（1）成交候选人排序、名称、报价，对工程质量要求、安全目标和工期的相应情况；

（2）成交候选人在响应文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）成交候选人在响应文件中填报的项目业绩；

（4）被否决报价的响应人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）响应人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评审结果异议

响应人或者其他利害关系人对依法必须进行采购的项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购报价活动。

7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标方式

按照响应人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定成交人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以响应人须知前附表规定的形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的响应人。

7.6 中标结果公告

采购人在确定成交人之日起3日内，按照响应人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括成交人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，成交人应按响应人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除响应人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应有符合响应人须知前附表规定级别的银行出具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。

7.7.2 成交人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 采购人和成交人应在成交通知书发出之日起15日内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的，或不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.8.5 采购人和成交人在签订合同协议书的同时，需按照本采购文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

- 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购报价活动中应保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 响应人或者其他利害关系人认为采购报价活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见响应人须知前附表。

8.5.2 响应人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评审结果提出投诉的，应按照响应人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子采购报价

本采购项目是否采用电子采购报价方式，见响应人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1自购买采购文件之日起，响应人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到采购人发出的函件（采购文件的澄清、修改等），并应及时向采购人反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

- 附表一：开封记录表

项目开封记录表

开封时间:      年  月  日   时  分

| 序号 | 响应人 | 密封 情况 | 报价（元） | 集中排水（元） | 盆式支座（元） | 响应人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                           监督人：

年     月

- 附表二：询价函

询价函

项目名称：

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日

询标内容： 时间：

响应人解答并签字： 单位名称： 法人代表人或授权代表签字： 身份证号码： 时间：

评审小组组长意见：

全体评委签字：

监督员签字：

- 附表三：成交通知书

成交通知书

(成交人名称)：

你方于         (响应日期)所递交的2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程采购文件响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

中标价：                   元（￥           ）。

工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前按采购文件第二章“响应人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人：                  (盖单位章)

年      月       日

# 第三章  评审办法

- 评审办法

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，根据以下评审标准规定的评审标准进行审查通过后，按照响应由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，采购人采用递交响应文件时间较前的响应人优先的方法确定第一成交候选人。

- 评审标准：

1、响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

2、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全；

3、响应人营业执照是否有效；

4、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路工程施工总承包一级或以上资质或公路养护工程一类资质或桥梁工程专业承包一级资质。

5、业绩最低要求：

满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路桥梁工程施工业绩；

（2）近5年独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路桥梁养护工程施工业绩。

6、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具备公路工程相关专业注册建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路桥梁养护工程施工项目的项目经理。

7、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次采购。

8、响应人填写完毕的报价清单以采购人给定的固话清单内容、数量为准，否则按废标处理。

9、资格审查、形式性与响应性审查中发现与采购文件不符的，按废标处理。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

- 第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

具体内容参见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

，由响应人自行购买。

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：安徽省交通控股集团有限公司 养护管理单位：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处 地 址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：根据项目具体情况确定是否委托监理人员 |
| 3 | 1.1.4.3 | 计划工期：2019年5月至2019年8月 |
| 4 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算满1年 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 6 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无 |
| 7 | 9.2.5 | 安全专项费用：按照实际发生工程量（100章除外）金额的2.5% |
| 8 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 9 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理，每年按价格调整公式进行一次调整 þ合同期内不调价 |
| 10 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0%签约合同价 |
| 11 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |
| 12 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：2份 |
| 13 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 14 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期计量额的3% |
| 16 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：2份 |
| 17 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：2份 |
| 18 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 19 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 20 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 21 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人 |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：蚌埠仲裁委员会 |

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

本项目不设监理人。

1.1.6 其他

25.本项补充：

1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按报价文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

4.2 履约担保

本款补充：

承包人在收到中标通知书后3天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。担保金额在报价书附录中写明。

本款补充第5.1.4项～5.1.5项：

5.1.4用于本工程的主要材料如标线涂料、反光玻璃珠等材料必须由承包人自行采购，经发包人批准后方可使用。

5.1.5为保证工程质量，本工程所用的全部原材料质量应满足设计及相关规范标准要求。对用于本合同工程的主要材料，应选用优质品牌产品。所有材料进场前均需向管理单位提供有效的检测检验报告。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

增加7.3.3

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。因此，承包人应采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以暂估价的形式列入报价总价，办理结算时按照实际发生工程量（不含第100章费用）金额的2.5%以及安全考核扣罚款计量支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应在发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.2竣工

本款补充：

承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工文件。各分部（项）工程的竣工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。

承包人在完成竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为竣工文件的一部分。

11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

- 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

- 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

- 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

- 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

- 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

16 价格调整

原文细化为：

由于本工程工期较短，报价人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：由于本项目工期较短，采用项目交工验收后一次性计量方式。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项补充：

本工程不支付预付款。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)2年缺陷责任期满；

(3)工程项目存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时询价人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到发包人签发的开工令前

a.人员：报价书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合报价文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备和质检仪器设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合报价文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（2）在工程实施期间

a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；

b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；

c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；

d.项目经理无故缺席发包人主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；

e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；

f.施工机械设备和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；

g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；

i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”

（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

新增第25.1～25.4 款：

25.1农民工工资的支付

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

(3)对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。

25.2环境保护

有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.3安全生产管理

工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

安全生产费必须专款专用。安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全生产条件改善等，以总额为单位按照实际发生工程费用（不含第100章费用）的2.5%计量支付。如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则报价人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付。

承包人还需依据安全合同向管理单位交纳安全保证金。

25.4 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的15%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

### 第三节  合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施         (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，   路面，本项目主要内容包括：                                  。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸（如有）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。

4、承包人项目经理：          。

5、工程质量符合：    标准。工程安全目标：        。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照发包人指示开工，工期为     月。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

- 附件三：安全生产合同安 全 生 产 合 同

为在             工程合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，            （以下简称“发包人”）与          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

6．结合实际制定相应的安全管理规定，督促承包人严格执行。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工人员必须进行必要的安全生产培训，作业时着施工养护服装，做好自身的安全防护工作。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工车辆及机械应严格遵守高速公路交通管理及其有关规定，施工车辆严禁逆行、倒车、穿越中央分隔带、随意停车，驾驶员须接受高速公路交通安全知识培训和上岗。

11.因日常巡查和检查不到位、维修不及时，导致因伸缩缝、支座等桥梁病害引发的责任事故，由承包人承担。

12.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、安全责任

乙方应时刻提高安全意识，严格按施工安全规范要求执行，不得违章作业和影响正常交通，在甲方与乙方签订合同之日起，乙方在施工中发生的一切人身伤亡事故和其他事故，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

四、违约责任

1.承包人实施和完成本合同工程、缺陷修复工程的一切作业，必须采取足够的安全预防措施，以保证施工生产安全、高速公路通行安全、被交河（航）道、铁路、公路通行安全，作业区周边构造物、道路安全设施、机电设施安全、防污防损与正常使用，不干扰群众生产、生活和通行方便。如果发生上述情况并导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由承包人承担一切责任及费用。

2.如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本二份，副本六份，发包人执正本一份，副本三份，承包人执正本一份，副本三份。本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件四 ：其他主要管理人员和技术人员最低要求

（本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁工程师 | 1 | 1. 助理工程师及以上职称； 2.大专及以上学历（交通土建专业）； 3. 高速公路施工或桥梁工作1年以上。 |
| 安全员 | 1 | 1.为本单位职工，助理工程师及以上职称； 2.从事安全管理工作2年以上； 3. 持有交通运输或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。 |
| 资料管理员 | 1 | 1.大专及以上学历（交通土建专业）； 2.公路施工、养护资料档案管理工作1年以上。 |

- 附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

- 附件七：履约担保格式

履 约 担 保

(发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（发包人与承包人签订的合同生效之日）起至    年

月    日（发包人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 工程量清单

固化的工程量清单采购人将在安徽省交通控股集团有限公司网站公布，响应人可自行下载。

对于固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，响应人可按采购公告和响应人须知前附表中的联系方式及时向采购人反映。

- 图纸（另册）

- 第七章  技术规范

- A.通用技术规范采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

- B.项目专用技术标准

说明：技术规范由交通部交公路发[2017]51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由报价人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，报价人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

- 第100章 总   则

- 第101节  通    则

101.01范围

1.本规范为安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处2019年度路面标线更新施划工程编写。

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

- a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

- b.公路工程标准施工询价文件技术规范（下文简称：通用条款）；

- c.中华人民共和国交通部行业标准；

- d.中华人民共和国国家标准；

- e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。

101.05  承包人的施工机械

2.（5）文末增加：

发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。

101.09税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。

2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。

3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

101.11  计量与支付

- 1.计量

删除原文，改为：

本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。

第102节 临时工程与设施

102.01 范围

临时工程包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护；在施工中对土石方、构造物等的支撑、临时排水或其它临时设施（如临时施工交通标志、标牌）等。临时工程及设施的明细表应先报发包人核备。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

102.02 临时公用设施

- 1．通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

- 2.供电

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，如发包人提供电力服务需签订用电协议，并承担相关费用（含按规定应缴纳的电费）。

（2）承包人应将拟安装的自备发电设备（如有）与配电图提交发包人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

- 3.供水

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水（含引用）的供应，并承担所有一切费用。

（2）承包人饮用水应符合当地卫生部门的规定。

- 4.污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

102.03 临时用地

1、除临时道路外，如承包人需要临时用地，承包人应按合同条款规定制定临时用地计划表。

2.工程完工后，临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，并获得出租方及发包人的认可。

102.04 计量与支付

1、本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通讯设施的修建与拆除等临时工程所有费用，均包含在承包人驻地建设细目报价中，不再单独计量。

2、为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业均不另行单独支付。

第103节 工程管理

103.03 养护施工照片与录像

1.承包人应根据发包人的要求，提供每项工程施工照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人提供的养护工程照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。

103.04 工程记录与养护资料整理

1. 承包人应保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、标线清除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源)，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2. 承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工文件。各分部（项）工程的竣工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。

承包人在完成竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为竣工文件的一部分。

3.该项费用不予单独计量，包含在相关细目的单价或总额价中。

103.05 安全保护措施

- 1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

- 2．安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

- 3.安全标志

（1）本项目交通安全标志等设施应配备充足，日常养护工作中至少配备两套改变交通流方向的单向两车道施工的交通安全标志，并根据养护作业量的不同，随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

（2）承包人养护施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《道路交通标志标线》（GB5768-2017）等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

（3）标志牌应包括：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯和夜间照明设施；

⑦温馨提示标牌。

103.06 养护施工现场安全管理

1．在进行养护施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2．各养护维修单位应按国家相关规定和合同文件要求建立安全管理部门，并设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3．养护施工作业应按规定在道路信息情报板、省级媒体，交通网站或交通广播上进行信息发布工作。

4．养护施工作业区内进行维修作业，严禁施工车辆及人员跨越会超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5．养护施工现场设专人指挥交通，尽量减少施工对正常行驶车辆的影响。

6．所有养护施工作业人员禁止步行或骑车进入高速公路作业现场，禁止养护作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。保洁人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7．加强巡查，及时发现并清除路面上的抛洒物，凡是来不及清理或处置的情况并且直接影响交通安全的情况要及时报告相关部门采取措施，对边坡坍塌或防撞护栏损坏的，要安放警示标志。

8．施工车辆禁止在中央分隔带调头。

9．承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

10．维修保养车辆必须悬挂施工车辆标牌和爆闪警示灯和电子方向指示牌。起重、发电、供电、管道等设备设施必须制定运行制度并按照规程操作。承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

11.养护工程进场的路况巡查车辆、施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂警示标识。

12、养护现场维修作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色反光标示服，衣着整洁。所有施工作业人员必须戴安全标志帽，高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入高速公路施工现场。

13、养护现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章。

103.07 环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在施工中（如路面保洁、边沟清理、缝隙沟清理等一切养护工程）造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至高速公路范围以外进行无害化环保处理，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

103.08 计量与支付

- 1.计量

安全生产费用（含交通管制）应当用于开工后施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善（不含采购文件中要求的最低配置设施），不得挪做他用。发包人根据现场实际投入情况进行验收，施工中交通安全标志设施的损坏、丢失由承包人自行负责。安全生产费用为暂定价列入报价总价中，报价时的安全生产费用不作为最终计量支付的依据，实际计量时，按照实际发生工程量（100章除外）金额的2.5%进行支付。

安全生产专项费用以清单总额计量，如在养护施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

- 2.支付

（1）安全生产费按照工程实际发生工程量费用（100章除外）的2.5%以及安全考核扣罚款进行支付。

- 3.支付细目

| 细目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 安全生产费（暂估价） | 总额 |

- 附件一：

| 蚌埠管理处养护工程作业安全考核实施细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 考核要求 | 考核标准 |
| 施 工 人 员 管 理 | 施工人员按照要求的作业方向在施工区内作业。 | 未做到，扣款200元/人•次。 |
|  | 施工人员在施工区作业，穿着统一的安全标志服装。 | 未做到，施工人员扣款100元/人•次，施工队长扣款200元/人•次，项目经理扣款500元/人•次。 |
|  | 固定点施工作业的，现场必须留守一名看护人员（安全责任心强，安全意识高，年龄不超过50岁）负责现场的安全设施的维护和巡视（固定点过夜施工现场，安全设施的的巡视次数每天不少于6次），并做好巡视、检查记录（附检查图片：图片能反映检查日期、时间）。 | 未做到，扣款2000元/次。 |
|  |  | 巡视次数、质量达不到要求，扣款300元/次。 |
|  | 现场施工作业人员不得随意出入施工区，在出入施工区时要做到“一站二看三通过”。 | 未做到，扣款500元/人•次。 |
| 施 工 车 辆 管 理 | 施工现场使用的工程车辆的外观要统一着黄色，在车身后部设置醒目、反光的施工车辆标识。 | 不满足要求，扣款1000元/辆•次。 |
|  | 车辆进入施工现场时应在重点位置安排安全员控制车辆出入、指挥交通。 | 未做到，扣款500元/人•次。 |
|  | 机械设备作业时，应设置专职安全员指挥设备作业。 | 未做到，扣款500元/人•次。 |
|  | 施工车辆严格遵守高速公路及有关安全行驶的规定，按规定路径行驶，不得随意调头、倒车、逆行等，且随车携带施工车辆通行证，施工车辆通行证不得转借、涂改等。 | 未做到，扣款2000元/辆•次。 |
|  | 严禁车辆出现客货混装情况，货车车厢严禁载人行驶。 | 未做到，扣款5000元/次。 |
| 施 工 现 场 管 理 | 施工现场安全标志牌的摆放位置符合规范要求。 | 不符合要求，扣款2000元/次。 |
|  | 施工现场安全标志牌的尺寸、颜色等符合规范要求。 | 不符合要求，扣款500元/块。 |
|  | 施工现场安全标志牌的数量、内容符合规范要求。 | 不符合要求，扣款1000元/块。 |
|  | 施工现场锥形桶、标志牌完好，无污染、破损。 | 锥桶破旧或不反光，扣款100元/个•次。 |
|  |  | 标志牌破损或不反光，扣款500元/块•次 |
|  | 严禁社会车辆进入施工区内。 | 未做到，扣款1000元/辆•次。 |
|  | 应做好施工现场的文明施工管理，严禁无关人员进入施工现场。 | 未做到，扣款300元/人•次。 |
|  | 施工现场必须配备一名安全员（兼任现场的旗手，佩戴红色袖章或工作证件）负责现场的安全管理工作。 | 现场无人看管，扣款2500元/次；发现锥形桶、标志牌倒伏未及时扶起的，扣款50元/个•次、100元/块•次。 |
|  | 工程施工现场必须配备一块项目工程公示牌（专项工程设置），内容包括施工单位名称、工程期限、现场专职安全员及其联系方式。 | 未做到，扣款1000元/次。 |
|  | 施工用料、机具等有序摆放在控制区内，不得影响道路通行安全。 | 未做到，扣款1000元/次。 |
|  | 施工废料、生活垃圾等及时清运出高速公路。 | 未做到，扣款1000元/次。 |
| 内 业 资 料 管 理 | 施工单位应建立健全安全生产教育培训制度（1次/月）、安全例会（1次/月），制定安全生产教育培训计划，建立安全生产教育档案，完善安全生产教育培训管理网络。现场施工队长、安全员和施工人员必须经过岗前培训，培训合格后方能上岗作业。 | 未做到，扣款1000元/项。 |
|  | 施工单位应建立健全安全生产检查制度：日常安全检查（1次/天）、专项安全检查（1次/月）,建立好日常安全检查台帐，做好记录（附检查图片：图片能反映检查日期、时间）。 | 未做到，扣款500元/项。 |
|  | 施工单位应建立健全安全生产技术交底制度（以班组为单位）。施工单位应当对有关安全施工的技术要求向施工作业组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。 | 未做到，扣款2000元/次。 |
|  | 建立健全台账记录工作（安全经费、劳保用品、安全设施及特种作业人员等台账）。 | 未做到，扣款500元/项。 |
| 备 注 | 以上内容养护科可根据施工安全管理实际适时调整完善，对于承包人屡次存在安全隐患或者经养护部及相关管理部门下达或要求整改后仍不限时整改的，可给予承包人每次双倍的经济扣款或停工处理；要求整改的须有整改记录。 |  |

- 第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置应满足正常养护施工的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁或建设。

3、驻地建设应因地制宜，尽量减少对环境的影响。

4、项目部所在地场地须硬化处理，并确保水、电、通信管线齐全、畅通。

104.5计量与支付

- 计量

- 承包人驻地建设包含项目部的生产、办公、生活设施设备的配备，材料仓库以及相关的临时工程与设施。本合同段承包人驻地建设费用以总额报价并列入合同总价。驻地建设完成后，经监理人现场验收核实，以总额形式列入支付子目104-1计量。

- 支付

承包人驻地建设子目在承包人完成驻地项目部设立和相关施工准备工作，经发包人验收合格后，进行支付。

- 3.支付子目

- （集中排水）

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 此项单价报价不得高于6300元 |

- （盆式支座）

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 此项单价报价不得高于15000元 |

- 第200章   路    基

- 第201节   通    则

201.01  范围

1.本部分工作内容包括8m×8m×1.2m蒸发池、4m×8m×1.0m沉淀池（池壁、底板为平均0.2m厚）混凝土结构的土方开挖、浇筑及附属设施的施工等。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关养护技术规范规定且必须经业主单位批准方可执行。

3．规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到业主单位的批准，否则都应认为是不适用的。

201.02  材料

- 2.混凝土

混凝土应符合图纸要求和本规范第410节的规定

4.模板、支架

模板、支架应符合图纸和本规范第402节的规定

201.03  一般要求

文末增加：

2.规范（本规范和其他规范）中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都认为指的是经业主单位同意的我国公路工程的正常做法。

3.该工程的完善修补养护施工应按现行《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路路基施工技术规范》、图纸及业主单位的要求进行施工。

- 第207节   坡 面 排 水

207.01  范围

1．本部分工作内容包括8m×8m×1.2m蒸发池、4m×8m×1.0m沉淀池（池壁、底板为平均0.2m厚）混凝土结构的土方开挖、浇筑及附属设施的施工等。

207.04  施工要求

5.文末增加：

基坑土方开挖施工要求应符合本规范第404节的规定。

基坑开挖过程、开挖完成后及池体施工过程中，应及时采取有效的安全防护措施，防止社会人员进入施工区域，掉入基坑，引发安全事故。

207.05  质量检验

4.文末增加：

基坑土方开挖质量要求应符合本规范第404节的规定。

207.06 计量和支付

- 1.计量

- 池体基坑的开挖及外运土方量，依据原地面线、池体断面尺寸，按开挖的天然密实体积，以立方米为单位计量。因承包人为保证基坑稳定而采取的超挖、放坡、支护、排水等工作，均作为承包人应做的施工措施，不另计量与支付。如果超挖，承包人应自费进行回填、压实，并确保压实度不低于原状土的密实度。

- 10cm厚的基础碎石垫层、结构物混凝土，应按发包人要求施工并经发包人验收合格的断面尺寸计算体积，以立方米计量。

- 蒸发池、沉淀池施工所用模板、拱架、支架、止水带、填缝材料以及基坑平整、夯实、回填等所有附属配件、作业均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。

- 2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成蒸发池、沉淀池施工所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

- 支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 207-6 | 蒸发池、沉淀池 |  |
| -a | 挖土方及外运 | m³ |
| -b | 碎石垫层（10cm厚） | m³ |
| -c | C30混凝土 | m³ |

- 第400章   桥梁、涵洞

- 第401节   通   则

401．01  范围

- 本章工程包括为本项目所进行的桥梁集中排水、盆式支座除锈和防腐涂装等维护保养施工作业，本章规范主要依据《公路桥涵养护规范》（JTGH11）、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/TJ23），其它特殊结构的养护、维修，将根据不同项目结构特点及要求另行制定专门的养护方案和办法。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何章节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

401.02  一般要求

8. 安全技术措施

文末增加：

- 确因施工需要半幅封闭高速公路，承包人应在7天前向发包人、监理人（若有）及交通管理部门提出书面报告，并制定相应的安全技术措施和临时交通组织方案。经有关部门批准，办理必要的手续之后，方可进行施工。

401.07  计量与支付

删除原文，改为：

本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。

- 第402节　模板、拱架和支架

402.01范围

本节工作包括桥梁集中排水管道、附属设施安装及盆式支座维护保养工程中除锈和防腐涂装等施工所用的模板和支架的设计制作、安装、拆卸施工或者采用桥梁专业检测车作为施工作业平台等有关作业。

402.03模板、拱架和支架的设计

本款增加：

6. 承包人对本项目可能用到的一切模板、拱架、支架模板和支架的设计制作、安装、拆卸施工或为项目配备桥梁专业检测车施工作业平台等有关作业除应考虑相关标准、规范等要求外，还应充分考虑到高速公路封闭施工时通行安全和航道通航安全的要求。

402.07计量与支付

- 1.计量

以上范围内的施工作业完成后，经监理人现场核实，以总额计量。

- 2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成上述工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 支付子目

- （集中排水）

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 402-1 | 模板、拱架和支架 | 总额 |

- （盆式支座）

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 402-1 | 模板、拱架和支架 | 总额 |

- 第415节   桥面铺装

415.01  范围

本节工作包括桥梁集中排水管道、接头、配件、集水斗及附属设施等安装施工。

415.03  施工要求

文末增加

- 6．桥梁集中排水系统

（1）施工前，应提前疏通桥面泄水管、排水槽的堵塞部分，保持畅通，排水系统设施应工作正常。

（2）由于该大桥的铸铁泄水管使用时间较久，大部分泄水管下部伸出梁体部分都已锈断，故在此次施工段落内，原有铸铁泄水管内全部套入相应管径的PVC管，PVC下端应伸出梁体10～15cm，并在套管与原铸铁管之间填充砂浆或其他材料，确保两者之间不漏水。

（3）因桥面最高点在主1#、主2#墩之间，为将南岸14#墩处桥面雨水顺利排到北岸，故在14#墩与主4#墩之间采取延长吊卡等配件的形式固定排水管道，以便14#墩顶的桥面雨水，沿排水管道纵坡，顺利从南向北流向沉淀池（该段落的延长吊卡采用两种形式：每隔3m设置一个“加强型吊卡”，即采用角钢加工成“J”型样式；另外，在两个“加强型吊卡”之间设置2个仅仅延长吊杆的“普通型吊卡”）；其他施工段落的吊杆、卡箍等配件，采用常见的“普通型吊卡”。以上所有吊卡等配件，均采用镀锌工艺，以防止锈蚀。

（4）安装的管材质量应符合图纸及现行国家产品标准的规定且满足实际施工中的要求，安装后要能够保证桥梁泄水全部流入泄水孔及横、竖向集中排水管而排出桥梁以外，不得沿桥梁梁体流淌。

415.05计量与支付

- 1.计量

原文修改为：

（1）PVC-U排水管、PVC-U顺水三通管、弯头管均包括相应管材的购买、安装等与之相关的全部工作费用，按实际完成并经监理人或发包人验收的数量，PVC-U排水管以米计量，PVC-U顺水三通管、弯头管均以只计量。同时，PVC-U排水管之间连接的直接管及辅材，附属于PVC-U排水管子目内，不另行计量。

（2）PVC集水斗及附属设施包括相应材料的购买、安装等与之相关的全部工作费用，按实际完成并经监理人或发包人验收的数量，以套计量。同时，在原有铸铁泄水管内套入的PVC管，以及为填充PVC管与铸铁管之间空隙所用的砂浆及其他辅材，均附属于该子目内，不另行计量。

（3）配件包括为固定排水管道及其他排水设施的吊箍、螺杆、其他辅材等设施的镀锌、采购、安装等与之相关的全部工作费用，按实际完成并经监理人或发包人验收的数量，以套计量，仅仅延长吊杆的“普通型吊卡”按照“普通型吊卡等配件”计量。

- 2.支付

按上述规定计量，以发包人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

- 3.支付子目

| 细目号 | 项 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 415-4 | 桥梁集中排水设施 |  |
| -a | PVC-U排水管（Φ200mm） | m |
| -b | PVC-U顺水三通管、弯头（Φ200mm） | 只 |
| -c | PVC集水斗（Φ200mm）及延伸泄水管 | 套 |
| -d | 吊卡等配件（普通型） | 套 |
| -e | 吊卡等配件（加强型） | 套 |

- 第416节   桥梁支座

416.01  范围

本节工作包括桥梁盆式支座维护保养中除锈和防腐涂装施工及其有关的作业，以及个别支座竖向临时连接钢板的解除；锈蚀部分，采用喷砂除锈工艺。

416.02  一般要求

原文修改为：

1.桥梁支座应符合《橡胶支座  第2部分：桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2)、《橡胶支座  第4部分：普通橡胶支座》(GB 20688.4)和《球形支座技术条件》(GB/T 17955)及图纸要求的有关规定。

2.桥梁支座除锈和防腐涂装应符合《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391）和《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）等相关规范和监理人要求。

3.施工人员应通过涂装专业培训，喷砂除锈、喷漆等关键施工作业施工作业人员及特种作业人员的施工人员应应具备相应资格。

4.桥梁支座防腐涂装正式喷涂施工前，应对桥梁支座外露钢件表面进行清理，除去支座外表面锈蚀部分、残渣、油污及杂物等，金属外露的锐边、尖角和毛刺应打磨圆滑。

- 5.本项目所采用的防腐涂料应符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）等相关规范和监理人要求，防腐涂装材料应综合考虑桥梁支座所处环境的温度、湿度及养护条件等因素，采用能有效抵抗外部因素与侵害侵蚀的、经检验符合国家有关标准要求。开工前，承包人应将采用的涂装材料的样品及其特性简介送交监理人审查批准。当监理人要求时，承包人应配合监理人完成现场抽样以及送相关专业检测机构进行成品检验。

- 6.安全、卫生

（1）涂装作业安全、卫生应符合GB 6514、GB/T 7691、GB/T 7692和GB/T 50212的有关规定。

（2）涂装作业场所空气中有害物质不超过最高容许浓度。

（3）施工现场应远离火源，不允许堆放易燃、易爆和有毒物品。

（4）涂料仓库及施工现场应有消防水源、灭火器和消防工器具，并应定期检查。消防道路应畅通。

（5）密闭空间涂装作业应使用防爆灯、器具，安装防爆报警装置；作业完成后油漆在空气中的挥发物消散前，严禁电焊修补作业。

（6）施工人员应正确穿戴工作服、口罩、防护镜等劳动保护用品。

（7）所有电器设备应绝缘良好，临时电线应选用胶皮线，工作结束后应切断电源。

（8）工作平台的搭建应符合有关安全规定。高空作业人员应具备高空作业资格。

- 7.环境保护

- （1）涂料产品的有机挥发物含量(VOC)应符合国家有关法律法规要求。

- （2）保持施工现场清洁，产生的垃圾等应及时收集并妥善处理。

416.03  材料

1.除锈磨料要求

- （1）喷射清理用磨料应符合GB/T 18838.1的要求；

- （2）根据表面粗糙度要求，选用合适粒度的磨料。

2.本项目盆式支座外露钢件表面按照JT/T 722规定，采用配套编号为S04的涂装配套体系进行防腐涂装（见下表）；所用涂装配套体系的面漆均采用橘黄色。

3.本项目对钢构件表面涂层应符合JT/T 722中配套编号为S04的涂装配套涂层体系性能要求（见下表）。

4. 本项目对钢构件表面涂层材料应符合JT/T 722中配套编号为S04的涂装配套体系中所需要的涂料性能要求和试验方式（见下表）

416.04  除锈施工要求

1.支座防腐涂装前应对支座外露钢件表面进行必要的表面处理，采用喷砂除锈和人工除锈相结合的施工方式，承包人不得更改施工方案。

2.工程开工前，承包人应对施工人员进行技术交底和相应的安全、环保教育培训工作。

3.施工前，承包人应对对施工设备及用具进行检验，确保相应设备及用具满足使用要求及安全要求。

4.除锈工艺要求：

- （1）结构表面处理

构件在喷砂除锈前应应对支座外露钢件表面层叠、夹杂物等打磨处理，必要时焊补。

- （2）除油

表面油污应采用专用清洁剂进行低压喷洗或软刷刷洗，并用淡水枪冲洗掉所有残余物；或采用碱液、火焰等处理，并用淡水冲洗至中性。小面积油污可采用溶剂擦洗。

- （3）除盐分

喷砂桥梁支座外露钢件表面可溶性氯化物含量应不大于7μg/cm2。超标时应采用高压淡水冲洗。当桥梁支座外露钢件表面确定不接触氯离子环境时，可不进行表面可溶性盐分检测；当不能完全确定时，应进行首次检测。

- （4）除锈

① 磨料要求

- 喷射清理用磨料应符合GB/T 18838.1的要求；

- 根据表面粗糙度要求，选用合适粒度的磨料。

② 除锈等级为：环氧富锌底漆，钢材表面处理应达到GB/T 8923规定的Sa1/2级；不便于喷射除锈的部位，手工和动力工具除锈至GB/T 8923规定的St3级。表面粗糙度为Rz30µm～75µm。

- （5）除尘

喷砂完工后，除去喷砂残渣，使用真空吸尘器或无油、无水的压缩空气，清理表面灰尘。清洁后的喷砂表面灰尘清洁度要求不大于GB/T 18570.3规定的3级。

- （6）表面处理后涂装的时间限定

一般情况下，涂料最好在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上；当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适当延时，但最长不应超过12h；不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

（7）环境保护

喷砂除锈过程中，应采取一定的封闭措施，防止灰尘、颗粒物大范围散落空中，造成大面积空气污染。

416.05  防腐涂装施工要求

1.工程开工前，承包人应会同材料供应商对施工人员进行技术交底和相应的安全、环保教育培训工作。

2.承包人不得更改防腐涂料的品种以及施工方案。

3.施工前，承包人应对检测仪器及计量工具进行校验，并对施工设备及用具进行检验，确保相应设备及用具满足使用要求及安全要求。

- 4.涂装工艺要求

- （1）涂装环境要求

施工环境温度5℃～38℃，空气相对湿度不大于85%，并且钢材表面温度大于露点3℃；在有雨、雾、雪、大风和较大灰尘的条件下，禁止户外施工。

施工环境温度在-5℃～5℃，应采用低温固话产品或其他措施。

- （2）涂料配制和使用时间

涂料应充分搅拌均匀后方可施工，推荐采用电动或气动搅拌装置。对于双组分或多组分涂料应先将各组分分别搅拌均匀，再按比例配制并搅拌均匀。

混合好的涂料按照产品说明书的规定熟化。

涂料的使用时间按产品说明书规定的适用期执行。

-5℃～5℃施工时，涂料本身的温度需符合产品说明书规定。

- （3）涂覆工艺

① 涂覆方法分为：

- 细长、小面积以及复杂形状构件可采用空气喷涂或刷涂施工；

- 不易喷涂到的部位应采用刷涂法进行预涂装或第一道底漆后补涂。

② 涂覆间隔

按照设计要求和材料工艺进行底涂、中涂和面漆施工。每道涂层的间隔时间应符合材料供应商的有关技术要求。超过最大重涂间隔时间时，进行拉毛处理后涂装。

③ 二次表面处理

外表面在涂装底漆前应采用喷射方法进行二次表面处理，要除去表面盐分、油污等，并对焊缝、锈蚀处打磨至GB/T  8923规定的St3级。

④ 连接面涂装方法分为：

- 焊接结构-焊接结构应预留焊接区域。预留区域外壁推荐喷砂除锈至GB/T 8923规定的Sa1/2级，底漆采用环氧富锌涂料，中涂和面涂配套同相邻部位。内壁可进行打磨处理至GB/T 8923规定的St3级，采用相邻部位配套进行涂装。

- 栓接结构：栓接部位外露底涂层、螺栓，涂装前应进行必要的清洁处理。首先对螺栓头部打磨处理，然后刷涂（1～2）道环氧富锌底漆，再按相邻部位的配套体系涂装中间漆和面漆。

⑤现场末道面漆涂装前：

- 应对破损处进行修复处理；

- 应采用淡水、清洗剂等对待涂装表面进行必要的清洁处理，除掉表面灰尘和油污等污染物；

- 应实验涂层相容性和附着力，整个涂装过程要随时注意涂装有无异常。

- （4）维修涂装和重新涂装

- ①涂膜劣化评定

涂层投入使用后，在交竣工前，承包人应按照桥梁运行管理单位的规定定期检查，进行涂层劣化评定，评定方法依据ISO4628。根据漆膜劣化情况，选择合适的维修或重涂方式。

- ②维修涂装

维修涂装要求如下：

- 当面漆出现3级以上粉化，且粉化减薄的厚度大于初始厚度的50%，或由于景观要求时，彻底清洁表面涂层后，涂装与原涂层相容或一致的配套面漆（1～2）道；

- 当涂膜处于（2～3）级开裂，或（2～3）级剥落，或（2～3）级起泡，但底涂层完好时，选择相应的中间漆、面漆，进行维修涂装；

- 当涂膜发生Ri2～Ri3锈蚀时，彻底清洁表面，涂装相应中间漆、面漆。

- ③重新涂装

重新涂装要求如下：

- 当涂膜发生Ri3以上锈蚀时，彻底的表面处理后应按本项目涂层体系进行重新涂装相应配套涂层；

- 当涂膜处于3级以上开裂，或3级以上剥落，或3级以上起泡时，如果损坏贯穿整个涂层，应进行彻底的表面处理后，涂装相应配套涂层。

- ④工艺要点

a.根据损坏面积大小，先清理损坏区域周围松散的涂层，延伸至未损坏区域50mm～80mm，并应修成坡口，表面处理至Sa2级或St3级，再使用低表面处理环氧涂料+面漆涂装；

b.钢构件表面维修或重新涂装底漆宜采用适用于低表面处理的环氧底漆，并宜采用浅色高固体分或无溶剂环氧涂料。

416.06 质量检验

- 盆式支座除锈

- （1）除锈等级评判按照GB/T 8923的规定进行。

- （2）表面粗糙度按照GB/T 13288或GB/T 10610的规定进行。

- （3）表面油污检查可采用以下两种方法:

粉笔试验法--适用于非光滑的钢结构表面对于怀疑有油污污染的区域，用粉笔画一条直线贯穿油污区域；如果在该区域内粉笔线条变细或变浅，说明该区域可能被油污污染；

醇溶液试验法--适用于所有钢结构表面对于怀疑有油污污染的部位，用蘸有异丙酵的脱脂棉球擦拭，并将异丙醇挤入透明的玻璃管中，加入2-3倍的蒸馏水，振荡混合约20min，以相同体积的异丙醇蒸馏水溶液为参照，如果溶液呈混浊状，表明钢结构表面有油污污染。

（4）表面灰尘清洁度按GB/T 18570.3的规定进行。

（5）表面可溶性氯化物按GB/T 18570.6和GB/T 18570.9的规定进行。

- 2.盆式支座防腐涂装

- （1）外观

a.涂料涂层表面应平整、均匀一致，无遗涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。

b.金属涂层表面均匀一致，不允许有遗涂、起皮、鼓泡、大熔滴、松散粒子、裂纹和掉块等，允许轻微结疤和起皱。

- （2）厚度

施工中随时检查湿膜厚度以保证干膜厚度满足设计要求。干膜厚度采用“85-15”规则判定，即允许有15%的读数可低于规定值，但每一单独读数不得低于规定值的85%。对于结构主体外表面可采用“90-10”规则判定。涂层厚度达不到设计要求时，应增加涂层道数，直至合格为止。漆膜厚度测定点的最大值不能超过设计厚度的3倍。

- （3）附着力

当检测的涂层厚度不大于250μg时，各道涂层和涂层体系的附着力按划格法进行，不大于1级；当检测的涂层厚度大于250μg时，附着力试验按拉开法进行，涂层体系附着力不小于3MPa。用于钢桥面的富锌底漆涂层附着力不小于5MPa。

- （4）涂层配套体系

- 耐水性接GB/T 1733的规定进行。

- 耐盐水性按GB/T 9274的规定进行。

- 耐化学品性能按GB/T 9274的规定进行，所使用的溶液为5%NaOH和5%H:s0水溶液。

- 附着力按GB/T 5210的规定进行。

- 耐盐雾性能按GB/T 1771的规定进行。

- 人工加速老化性能按GB/T 1865的规定进行。

- 涂层体系试验后，漆膜表面缺陷评判按GB/T 1766的规定进行。

- （5）现场涂层

①涂层厚度

- 湿膜厚度按GB/T 13452.2方法6的规定进行。

- 干膜厚度按GB/T 13452.2方法5的规定进行。

②涂层附着力

涂料涂层附着力按GB/T 9286或GB/T 5210的规定进行。

- （6）检验规则

①取样

- 现场取样应使用专用的样品取样罐。确保现场取样罐清洁，没有灰尘、水等杂质。

- 抽检的产品包装完整，标志清晰。

- 采用电动或气动搅拌装置，确保抽检产品均匀一致。

②检验项目

- 涂层性能的检测项目见表8。

- 进场涂料检测项目由监理、施工方及涂料供应商从附录B中所列项且中选定。

- 现场涂层检测项目按照416.04.4执行。

③判定原则

- 涂层性能的检测为型式检验，应由涂料供应商提供国家认可检测机构出具的涂层性能的合格 的检测报告。

- 进场涂料检测结果全部符合本标准的要求为合格。检测结果有一项指标不符合要求时，允许对不符合要求的项目进行复验，复验结果仍不符合要求，则判该批产品为不合格。

- 现场涂层检测结果全部符合416.04条款为合格。检测结果有一项指标不符合要求时，都应在现场处理至合格后方可进入下道工序。

- （7）验收

- a.涂层验收可按构件分批次验收。

- b.涂装承包人至少应提交下列验收资料：

c.涂料出厂合格证和质量检验文件，进场验收记录；

d.钢结构表面处理和检验记录；

e.涂装施工记录(包括施工过程中对重大技术问题和其它质量检验问题处理记录)；

f.修补和返工记录；

g.其他设计涂层质量的相关记录。

416.05 计量与支付

- 1.计量

盆式支座维护按工作内容的类型，包括盆式支座除锈和盆式支座防腐涂装，按照发包人指示，并经发包人验收合格的实际发生工程量，以个为单位计量。盆式支座维护施工过程中的环保措施以及防腐涂装材料的采备、供应、运输、过程的质量检测等作为盆式支座维护的附属工作，不另行计量；因个别支座的竖向临时连接钢板未解除，故此次对此部分临时连接钢板进行解除，并作为盆式支座维护的附属工作，不另行计量。

- 支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成盆式支座维护工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 416-5 | 盆式支座维护保养 |  |
| -a | 盆式支座除锈 | 个 |
| -b | 盆式支座防腐涂装 | 个 |

- 新增   第422节  桥梁维修与加固

422. 01  范围

本节工作内容为桥梁主跨底板粘贴钢板除锈、防腐涂装等维修养护作业。具体材料性能、施工要求、施工工艺、质量检验标准，同支座的除锈、防腐涂装施工工艺。

422.05 计量与支付

- 1.计量

钢板防腐涂装主要用于粘贴钢板表面防腐计价，按照发包人指示，并经发包人验收合格的实际发生工程量，以平方米为单位计量。计价中包括除锈前的梁体保护，材料设备的购买、运输、安全保管，钢板除锈，钢板涂装等与之防腐涂装相关的全部工作费用。

- 2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成粘贴钢板维护工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 422-1 | 桥梁粘贴钢板 |  |
| -a | 钢板防腐涂装 | m2 |

- 第600章  安全设施及预埋管线

- 第601节 通则

601.01 范围

1.本规范为桥梁集中排水蒸发池、沉淀池的安全防护，而设置的隔离栅、警告标牌等安全设施所编写。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

601.02一般要求

增加

- 1.护栏、立柱、隔离栅

原文修改为：应按《公路交通安全设施设计规范》、《公路交通安全设施施工技术规范》和图纸的要求及按监理人的指示进行施工。立柱应采用新的、整根的钢管或槽钢。

- 2．道路交通标志

（1）删除原文，修改为：“道路交通标志按《道路交通标志和标线》和《公路交通标志版》的规定进行。”

（2）原文修改为：“……，按《道路交通标志和标线》和《公路交通标志版》的规定办理。”

5．规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准：

（1）本招标文件第5篇的相关规定；

（2）设计图纸的相关规定；

（3）《道路交通标志和标线》（GB 5768）

《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71）

《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）

《公路用玻璃纤维增强塑料产品》（GB/T 24721）

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG D81）

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82）

《道路交通反光膜》（GB/T18833）

《公路养护技术规范》（JTG H10）

- 第603节 隔离设施和防护网

603.01 范围

本规范为桥梁集中排水蒸发池、沉淀池的安全防护，而设置的隔离栅、立柱等交安设施所编写。

603.04 质量检验

- 1、基本要求

增加603.04-1（7）款，内容为：

（7）隔离栅立柱安装以后，砼基础四周土充分夯实，不得有松动现象。

603.05 计量与支付

- 1.计量

浸塑隔离栅及立柱包括相应材料的购买、安装等与之相关的全部工作费用，按实际完成并经监理人或发包人验收的数量，浸塑隔离栅以米计量，浸塑隔离栅立柱（含基础混凝土）以根计量。同时，在浸塑隔离栅立柱（含基础混凝土）施工时，基础开挖、混凝土基础浇筑以及混凝土基础四周土方夯实等相关工作，均附属于该子目内，不另行计量。

- 2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输及其他为完成该工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603-3 | 网片隔离栅 |  |
| -a | 浸塑隔离栅 | m |
| -b | 浸塑隔离栅立柱（含C20混凝土基础） | 根 |

- 第604节 道路交通标志

604.01 范围

本规范为桥梁集中排水的蒸发池、沉淀池安全防护，而四周设置的警告标牌等安全设施所编写。

604.02材料

604.02-1-（1）-a的内容改为：

a.立柱所用的钢板、角钢及槽钢应符合本规范第414节所列标准。立柱均采用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T8162）的规定。

604.02-1-（3）文末增加：“交通标志牌标段采用的各类反光膜应采用同一品牌的产品，成品交通设施产品除外”。

a（a）的内容改为：

（a） 根据《道路交通反光膜》的指标规定，本工程项目交通标志的所有反光膜均采用微棱镜型。

604.04 质量检验

道路交通标志质量要求和检测方法

604.04-2检查项目原表604-8增加项次“9”，检查项目为“立柱钢管厚度（mm）”，规定值或允许偏差为“不低于设计值和相关技术规范”，检测方法和频率为“测厚仪：检查100%”。

604.05 计量与支付

- 1.计量

按图纸及监理人指示，对标志牌进行安装，根据交通标志规格、类型不同分别按验收合格数量，以平方米为单位计量。标志牌立柱、立柱基础以及安装用到的人工、镀锌及辅件等相关工作，均为完成标志牌安装的附属工作，不另行计量。

- 2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成标志牌安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 604-1 | 警告标志牌 |  |
| -a | 标志牌 | ㎡ |

- 第八章  工程量清单计量规则

工程量清单计量规则参照第七章技术专用条款

- 第九章  响应文件格式

- 2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、

- 盆式支座维护保养工程

- 响 应 文 件

- 响应人：                                  (盖单位章)

- 年        月         日

响应文件信息摘录表

响应人名称：

|  | 内容 |  |  | 详细信息 |  |  |  |  |  | 页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | （姓名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质/成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产许可证 |  |  | 编号/有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上级主管单位（或控股单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本账户开户银行和账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩 | 序号 | 业绩名称 |  |  |  | 里程/规模等 | 合同金额 |  | 页码 | 截图网址 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用评价 | 安徽省交通运输厅信用评价（2018年）信用评价等级：_____ 交通运输部信用评价 （2018年）信用评价等级：/ |  |  |  |  |  |  |  | 信用评价截图（页码） |  |  |
| 项目管理机构 | 项目经理 |  |  |  | 主选 |  |  | 备选… |  |  | 页码 |
|  |  |  | 姓名 |  |  |  |  | / |  |  | P页 P页 |
|  |  |  | 职称 |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 注册建造师（级别/专业/注册编号） |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书（编号） |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 经历 |  | 1 2…… |  |  | 1 2…… |  |  |  |
| 无行贿犯罪档案查询结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P页 |
| 全国企业信用信息公示系统网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P页 |
| 失信被执行人查询网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P页 |

注：报价人按照采购人提供格式填写，所填写的内容应与响应文件对应内容一致，该页装订在报价文件第一信封（商务文件和技术文件）目录前的扉页，并将电子版拷贝到U盘，U盘密封。

- 目    录

响应文件信息摘录表

- 一、报价函及报价函附录

- 二．法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、响应保证金

- 四、已标价工程量清单

- 五、施工组织设计

- 六、项目管理机构

- 七、资格审查资料

- 八、公示信息表

### 一、报价函及报价函附录

- （一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细2019年蚌埠管理处涂山淮河大桥集中排水、盆式支座维护保养工程施工采购文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：        。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照响应文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话 ：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- (二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数和权重表 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 0 %签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 无 |  |

响应人:                      (盖单位章)

响应文件签署人签名:

- 二、授权委托书或法定代表人身份证明

- （一）授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）法定代表人身份证明

响应人名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

- 三、响应保证金格式

如采用电汇（转账），响应人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下：

（采购人名称）：

鉴于          （响应人名称）（以下称“响应人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若响应人在规定的报价有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按采购文件规定提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：本保函在上述报价有效期期满之后自动失效，无需退回。

- 四、已标价工程量清单

注：响应人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单、工程量清单说明及各项表格。采人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。

- 五、施工组织设计

1、响应人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）

- 六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

- 七、资格审查资料

资格审查资料包括：

- （一）响应人基本情况表

- （二）响应人企业组织机构框图

- （三）近年完成的类似项目情况表

- （四）响应人的信誉情况

- （五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

- （一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章。

（5）响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

（6）响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

- （二）响应人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明：

- （三）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交（完）工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 监理工程师及电话（若有） |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

2、响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （四）响应人的信誉情况

| 项 目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

1.本表后应附：

（1）响应人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）响应人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后）；

（4）响应人近3年（20  年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.响应人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其报价或成交资格。

- 承 诺 函

致：（采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内   （响应人全称）   、法定代表人 （姓名） 及拟委任本项目的项目经理 （姓名） 不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。否则你单位有权取消我单位的报价资格。

特此承诺。

投标人： （加盖公章）

年   月   日

- （五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 单位职务 |  |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，每人填写一张表。

2、本表后应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

- 八、公示信息表

| 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |
| 安全目标 |  |  |
| 质量目标 |  |  |
| 响应人业绩 |  | 1、 2、 … |
| 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 执业证书及编号 | 专业 级建造师 |
|  | 安全生产考核合格证书编号 |  |
|  | 经历 |  |

注：

1、采购人将对成交候选人的此表信息进行公示，响应人须完整填写相应信息。

2、本表应和响应人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见响应人须知前附表。

3、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。

本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求，采购人应通过名录对投标人资质条件进行审核的的公路施工企业。

为减少评审阶段对投标报价进行修正的工程量，建议采购人在出售采购文件时，同时提供“工程量固化清单”，清单的数据、格式及运算定义应保证投标人无法修改。投标人只需填写各子目单价或总额价，即可自动生成投标报价。

投标保证金不得超过采购标段估算价的2%，采购人应据此测算出具体金额。

本款部分内容仅适用于纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”的专业工程，本次采购的具体要求详见投标人须知前附表及附录、投标文件格式等。

对于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程和其他有特殊要求的工程，还应要求投标人按照“资格审查资料”中表（八）～表（十一）的格式和要求填写相关表格并提交相关证明材料。

适用于双信封形式。

适用于双信封形式

若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。

如由投标人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。